## POA GASTO INVERSIÓN Y TECNICO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL MONITOREO 1ER SEMESTRE - 2024
ESTRATEGIAS | SUBACTIVIDADES | INDICADOR | LINEA BASE | META | COSTO POR ACTIVIDAD PLANIFICADO | MONTO DEVENGADO | RESPONSABLES | DETALLE DE ACCIONES REALIZADAS 1 SEMESTRE | % | PARROQUIA | BARRIO | # BENEFICIARIOS PLANIFICADOS | # BENEFICIARIOS ALCANZADOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
Fortalecimiento institucional | Sensibilizar, capacitar y promover la participación activa del Pleno del COPRODER, en la toma de decisiones. | 1 Plan Operativo Anual elaborado con las propuestas del Pleno del Consejo de Derechos. | 1 Proceso de capacitación con el Pleno en coordinación con el CNII | 70% de los miembros del Pleno del COPRODER, participan en la construcción del POA . | PROCESO TÉCNICO | NA | Carla Acosta Juan Carlos Pazmiño Fernanda Ortiz | En la construcciòn del POA se conto con la participacion de 5 delegados, de jovenes, mujeres, GADS parroquiales, FNCD y PCD. | 50% | Cantonal | Cantonal | 10 | 5 | 2024-03-01 | 2024-12-20
|  |  |  | Promover espacios de capacitación para los miembros del pleno del COPRODER (rol y atribuciones, rutas de protección de derechos) | PROCESO TÉCNICO | NA | Carla Acosta Juan Carlos Pazmiño Fernanda Ortiz Miembros del pleno | Actividad reprogramada al segundo semestre Por proceso de selecciòn de miembros de sociedad civil 2024. | 0 | Cantonal | Cantonal | 10 | NA | 2024-07-01 | 2024-12-20
|  | 1 proceso de posesión de miembros de sociedad civil (Prorroga de ONG) | 1 proceso de selección 2022 | Miembros de sociedad civil posesionados a diciembre 2024 | PROCESO TÉCNICO | NA | Carla Acosta Juan Carlos Pazmiño Fernanda Ortiz | En el primer semestres se mantuvo una reuniòn de trabajo con las 3 organizaciones de SC, liderada por la señora Presidenta para prorrogar 3 meses a las 3 miembros, y planificar, implementar y cumplir con los tiempos y proceso de selecciòn de los representantes de SO de los ejes de atenciòn emergente, salud comunitaria y protecciòn especial de NNA. Proceso a iniciar en el mes de julio a septiembre 2024 | NA | Cantonal | Cantonal | 3 | NA | 2024-07-01 | 2024-12-20
|  |  | 5 profesionales parte de la Secretaría ejecutiva | Contar con siete profesionales parte de la Secretaría ejecutiva, quienes implementan el POA 2024, en un 90% | 138091.54 | 74607.09 | Carla Acosta Juan Carlos Pazmiño Fernanda Ortiz | Se cuenta con siete profesionales parte de la SE del COPRODER: 1 Secretaria ejecutiva 1 analista administrativo financiero 3 analistas de formulacion/seguimiento/comunicacion 2 asistentes de observancia/comunicación | 50% | Cantonal | Cantonal | 7 | 7 | 2024-01-02 | 2024-12-30
| Garantizar el acceso a la información y transparencia a la gestión | 1 proceso de rendición de cuentas 2023 | 1 proceso de RC-2023 Finalizado. 1 matriz de acceso a la información pública 2023. | Presentar a la comunidad la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2023. Entregar un informe de rendición de cuentas al CPCCS. | GASTO CORRIENTE | GASTO CORRIENTE | Fernanda Ortiz Saraí Ushiña Francis Salazar | En el primer semestre 2024, se completo el proceso de rendiciòn de cuentas 2023, y finalizò con la entrega del informe al CPCCS en el mes de junio 2024. La deliberaciòn pùblica se realizò de forma presencial con la participaciòn de 100 personas. | 100% | Cantonal | Cantonal | 100 | 100 | 2024-01-02 | 2024-06-15
|  | 1 Proceso de transparencia de gestión institucional permanente. (LOTAIP) |  | Garantizar la proceso de cumplimiento de LOTAIP 2023 , en un 100% | PROCESO TÉCNICO | NA | Francis Salazar | Durante el primer semestre del 2024, se cumple con el proceso de LOTAIP, coforme se puede visibilizar en el link de transparencia, habilitado en el Fan page del COPRODER. https://n9.cl/a6xdq7 | 50% | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1 Matriz de acceso a la información pública 2024 |  | 90% de las solicitudes de acceso a la información respondidas en el tiempo establecido. | PROCESO TÉCNICO | NA | Saraí Ushiña Fernanda Ortiz | Durante el primer semestre 2024 se han recibido 12 Solicitudes ciudadanas de acceso a la informaciòn, todas respondidas dentro del plazo, conforme se respalda en la matriz de AIP-DP | 100% | Cantonal | Cantonal | NA | 12 | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Elaborar documentos normativos y procedimientos necesarios para el adecuado funcionamiento técnico y administrativo de la Secretaría Ejecutiva. | 1 Estatuto Orgánico actualizado (2024) 1 Reglamento interno de TTHH, aprobado (2024) | 1 Ordenanza actualizada 2023. Proyecto de Ordenanza de Promoción de DDHH movilidad humana, 2023. | Actualizar en un 100% el Estatuto Orgánico del COPRODER. 1 reglamento interno de TTHH de la SE del COPRODER, aprobado. | PROCESO TÉCNICO | NA | Carla Acosta Fernanda Ortiz (TH) Juan Carlos Pazmiño | Actividad reprogramada al segundo semestre | NA | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2024-01-02 | 2024-06-08
[6 empty] | NA | Carla Acosta Fernanda Ortiz (TH) Juan Carlos Pazmiño | El pleno del COPRODER, en la primera sesión ordinaria aprueba el Reglamento de TTHH de la SE. | 100% | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2024-01-02 | 2024-06-20
Participación y actoria social | Espacios de recreación y promoción de derechos de niñez | # de niños participantes de espacios lúdicos en temporada vacacional | 3 grupos en Sangolqui, San Pedro e Inchalillo participan de espacios vacacionales. 240 niños participan | Promover derechos de niñez y adolescencia a través de herramientas lúdicas y de participación. | PROCESO TÉCNICO | NA | Paulina Topón | Actividad Planificada al segundo semestre Conforme cronograma del periodo escolar sierra 2023-2024 | NA | Cantonal | Cantonal | 200 | NA | 2024-05-10 | 2024-08-31
|  | 1 jornada de capacitación con docentes. 1 jornada de capacitación con padres/madres. # niños sensibilizados a través del Pintalibros. | 1 Proceso Jugar es Proteger con NN de 3 a 4 años, 2023 implementado con niños. 51 niños sensibilizados en buen trato y respeto. (Pintalibro) | Comunidad educativa del CMEI de San Pedro, sensibilizados en derechos de niñez a través de estrategias de participación y lúdicas. Sensibilizar en buen trato y promoción de derechos en UE Públicas. | 1000 | 0 | Saraí Ushiña | En el primer semestre se trabajó con 52 NN de 3 y 4 años del CMEI de San Pedro, a través del Pintalibro JUGAR ES PROTEGER, con la fianlidad de reforzar identidad, deberes y derechos en la convivencia escolar, familiar y comunitaria. En el mes de mayo 2024 concluyo la Fase de pilotaje. Actualmente en proceso de ajustes y correcciòn. A la par el 29 de mayo se desarrolló la jornada de capacitación con madres de familia del CMEI de San pedro, en cuidado y figuras parentales. Y se reprograma para el año escolar 2024-2025 el taller con docentes. | 66.7% | Sangolquí San Pedro de T | El Purún San Sebastián | 100 | 72 | 2024-01-10 | 2024-09-30
|  | 1 proceso de sensibilización para la promoción de la seguridad alimentaria. # de aliados involucrados. | 1 Mesa Técnica de Prevención de la DCI | Mejorar los conocimientos sobre derechos y las prácticas de cuidado y alimentación de los NNA en la parroquia de Rumipamba. (30 familias) | 500 | 0 | Juan Carlos Pazmiño Carlos Lozano/ GAD Parroquial Rumipamba | Durante el primer semestre se realizo un acercamiento con MSP, AVSI, HIAS, para implementar y apoyar las jornadas con los NNA de la Escuela Franz Warzawa, en la misma línea, se cuenta con una propuesta de la profesional médica Camila Gallegos, la cual contempla atención médica, y charlas preventivas dirigidas a los NNA, familias se contempla como fecha de arranque en septiembre, la intervención incluye acciones preventivas a lideres-lideresas, Acciòn a ser incluida en el Plan de Coordinacion con el Distrito de Educacion. | 10% | Rumipamba | Barrio Central La Moca El Vallecito | 30 | NA | 2024-07-01 | 2024-11-30
|  | # talleres de promoción de derechos # de participantes # actores locales. | 4 unidades educativas sensibilizadas en prevención de violencia.(21 DAC) 1 jornada de sensibilización con Chinganeros/chagras en protección integral de NNA. | Brindar asistencia y capacitación en derechos humanos a nivel cantonal. | PROCESO TÉCNICO | NA | Equipo Secretaría | Durante el primer semestre se ha implmentado a nivel cantonal diversos espacios de capacitaciòn y sensibilizacion en derechos humanos, a travès del: Plan de Distrito, Sensibilizacion a UE JJC (14FEB) Sensibilizaciòn a UE Mahanayim Sensibilizacion Ecopacific Sensibilizacion FND-Juan de Salinas Espacio de autocuidado-FND, FMA, CIV, Heroinas de Rumiñahui-MUNARA | 100% | Sangolquí Fajardo | San Sebastían San Isidro | 500 | 6231 4910 (drogas) 930 (mediacion) 79 (FdW) 70 Adolescentes 60 ecopacific 90 padres y madres de familia JS 35 MUNARA-FND 6 MUNAR-PCD-CIV 31 MUNARA-HR 20 MUNARA -FMA | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Promover la actoría, participación con adolescentes. | 1 Metodología de Participación Estudiantil actualizada al 2024. 15 adolescentes/jóvenes acompañan la gestión del COPRODER. | 161 adolescentes sensibilizados en prevención de violencia y prevención del suicidio (21DAC) Comunidad Educativa de la UEFOW conocen estrategias de prevención de consumo y uso de drogas. Fundación Ressurgir 1 convenio de cooperación firmado con la UE Carlos Larco 150 adolescentes identificados. 1 Metodología de participación estudiantil al 2023 | Fortalecer la participación de los y las adolescentes en espacios de incidencia. Adolescentes conocedores de sus derechos, y mecanismos de protección frente a riesgos psicosociales (drogas, violencia, suicidio, abuso sexual, etc) Adolescentes cuentan con habilidades de comunicación, empatía y liderazgo. | PROCESO TÉCNICO | NA | Paulina Topón Fernanda Ortiz Sr. Carlos Vera - Delegado de jóvenes | En el primer semestre se actualizo la Metodologia del PPE, que se ejecuta en la UE Carlos Larco, proceso que ha permitido identificar a 5 adolescentes a ser parte del G. base, de actores del COPRODER. Se extiende el proceso y replantea para el segundo semestre el alcance a travès de rèplicas en varias UE del cantòn. | 41.65% | Sangolquí | Luis Cordero | 150 300 | 150 | 2024-01-08 | 2024-11-30
|  | 1 grupo de mujeres adolescentes acompañan el quehacer del COPRODER 2024. # adolescentes partcipantes del Proyecto VIDA a nivel cantonal 2024 1 Metodología de participación actualizada. | 20 mujeres adolescentes parte del Proyecto VIDA -Fase 1 1 Metodología de participación y capacitación 2023. | Promover espacios de formación para mujeres adolescentes a nivel cantonal, que potencien su desarrollo integral, pro de la prevención de violencia, discriminación y desigualdad. (Comunitaria) | 500 | 0 | Juan Carlos Pazmiño Francisca Salazar | Durante el primer semestre acompañan al quehacer institucional 4 mujeres adolescentes parte del Proyecto VIDA FASE 1- 2023. Quienes participan y acompañan la Fase 2- 2024 del que participan adolescentes y jovenes de 5 instituciones educativas publicas del cantòn. | 44.25% | Cantonal | Cantonal | 20 30 400 (GAPS) | 4 17 | 2024-01-02 | 2024-11-30
| Promoción de derechos de personas adultas mayores, en la familia y comunidad. | 1 Metodología de promoción de derechos de PAM, actualizada. 4 grupos de personas adultas mayores activos. 80 PAM participantes. 20 familias sensibilizadas 2 instituciones aliadas | 1 Proyecto de promoción de derechos de PAM, 2023. 1 grupo de PAM; fajardo 2023 25 PAM parte del proceso 2023 | Fortalecer las redes comunitarias de PAM, para el cuidado, protección, atención y buen trato. | PROCESO TECNICO | NA | Fernanda Ortiz Francisca Salazar | En el primer semestre se elaboro el Proyecto Experiencias y saberes, a travès del cual se ha activado 3 grupos: 1. Loreto 19 PAM 2. Patahua 15 PAM 3. Selva Alegre 28 PAM A la par se ha trabajado con 10 Familias de adultos mayores de Patahua en temàticas de Buen Trato y derechos de personas adultas mayores, y 20 familias del Grupo de PAM de Selva Alegre. Se ha coordinado con MIES y Cruz Roja para el trabajo con adultos mayores | 90.4% | Sangolqui Fajardo Cotogchoa San Pedro | San Sebastián Loreto Curipungo Patahua | 100 | 62 PAM 30 FAMILIAS | 2024-01-02 | 2024-11-30
| Promoción, atención, protección de derechos de personas con discapacidad e inclusión integral. | # de empresas sensibilizadas/Distintivo Igualdad e Inclusión | 1 proceso de Reconocimiento de Inclusión Laboral, 2023. 3 empresas sensibilizadas en derechos de PCD e inclusión laboral. | Fortalecer la alianza público-privada a través del Reconocimiento Igualdad e Inclusión. | 250 | 0 | Saraí Ushiña Juan Carlos Pazmiño | En el mes de junio se inicia un mapeo de empresas a invitar a participar en el proceso de Reconocimiento. Se actualiza la metodologia y lineamientos para el proceso 2024 | NA | Cantonal | Cantonal | 7 | NA | 2023-06-10 | 2023-12-31
|  | 1 proceso de sensibilización para la atención y protección de derechos de PCD | 20 profesionales sensibilizados en inclusión educativa a través del arte. (FMA) | Fortalecer las capacidades y habilidades de los profesionales parte del SIPIDER, para la atención directa a PCD, basado en enfoque de derechos humanos y buen trato. | 1000 | 1000 | Saraí Ushiña | En el mes de abril 2024, se implementó el proceso Inclusión Educativa a través del arte; en alianza con la Fundación Mundo Arte; con los equipos parte del Distrito de Educación: UDAI, pedagogos, autoridades y DECES. Las jornadas se cumplieron de manera satisfactoria. | 100% | Cantonal | Cantonal | 30 | 57 (FMA-PCD) | 2024-01-02 | 2024-11-20
|  | % de cumplimiento del Plan de trabajo cuatripartito entre GADMUR, MSR, COPRODER Y FENEDIF | 1 Convenio de cooperación de interinstitucional cuatripartito. 1 Plan de acción 2023 322 PCD parte del proceso del SIL. | 90% de implementación del Plan de Acción Cuatripartito 2024 | PROCESO TÉCNICO | NA | Saraí Ushiña Juan Carlos Pazmiño | Durante el primer semestre del 2024, se ha implementado en Plan Cuatripartito en un 8%., logrando avanzar el pilotaje de entrevistas a personas con discapacidad, y la capacitacion a tecnicos de MSR. Las actividades cuya responsabilidad recaen en el GADMUR, MSR y FENEDIF no han avanzado, limitando el cumplimiento del Plan a todas las partes. | 8% | Cantonal | Cantonal | DC | NA | 2024-01-02 | 2024-11-20
|  | # de personas cuidadoras sensibilizadas y capacitadas. | 35 Mujeres cuidadoras sensibilizadas en derechos, sexualidad y autocuidado. (Grupo Heroínas de Rumiñahui/CIV(CM/HR) | Promover espacios de autocuidado, sensibilización y capacitación de personas cuidadoras a nivel cantonal, para la prevención de la violencia. | 500 | 0 | Saraí Ushiña Francis Salazar Sr. Javier Sanguano- Delegado de Discapacidades | En el primer semestre se coordinó un espacio de autocuidado con las mujeres cuidadoras del grupo Heroinas de Rumiñahui con el apoyo de MUNARA. A la par se mantiene contacto y comunicacion con el grupo de cuidadoras quienes acompañan la gestion del COPRODER, a la fecha han participado del espacio de Rendición de cuentas y diagnòstico de la ALI. Se ha acompañó y entregado material promocionla y de derechos para los NNA con discapacidad en el marco del dia del niño. Se cuenta con un cronograma de trabajo para apoyar a las mujeres cuidadoras de PCD en los meses de julio, agosto y noviembre. | 62% | Cantonal | Cantonal | 50 | 31 CUIDADORAS 60 NNA | 2024-03-10 | 2024-11-24
| Promoción de derechos y prevención de la violencia de género, en Mujeres. | 1 Plan Cantonal de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 1 Matriz de seguimiento y evaluación del Plan. 1 Informe de evaluación de la implementación de la política pública. 1 grupo de mujeres participa de los procesos liderados por el COPRODER (mujeres adultas/procesos de promoción de derechos, participación y actoria de derechos) | 1 Un proceso de promoción de derechos en el marco del 8M Sensibilización comunitaria de prevención de violencia de género 21DAC | Implementar la Ordenanza de PAPR de derechos y erradicación de la VCM, a través del Plan Cantonal en un 30%. | PROCESO TÉCNICO | NA | Juan Carlos Pazmiño Carla Acosta | Durante el primer semestre se elaboro el Plan Cantonal de Prevencion de VBG contra las Mujeres (borrador) , s ser revisado por la Mesa Cantonal y piloteado al segundo semestre 2024. Se ha realizado una actualización de la ruta de protección y de la guia de servicios para el acceso y conocimiento de la ciudadanía principalmente de las mujeres, en el marco del Plan Cantonal eje de promociòn y prevencion de violencia. Se ha iniciado la gestiòn para contar con el recurso economico necesario para pilotear el Plan 6 meses del 2024. (Reforma) | 10% | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-03-30
|  |  |  | Contar con instrumentos técnicos de seguimiento y evaluación del Plan Cantonal de PAPR-VCM. | PROCESO TÉCNICO | NA | Saraí Ushiña | Actividad planificada para el segundo semestre | NA | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2024-07-01 | 2024-12-30
|  |  |  | Evaluar la implementación del Plan /PPL. | PROCESO TÉCNICO | NA | Juan Carlos Pazmiño Carla Acosta | Actividad planificada para el segundo semestre | NA | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2024-11-30 | 2024-12-20
|  |  |  | 1 grupo de mujeres a nivel cantonal sensibilizado en temáticas de derechos humanos con habilidades para realizar incidencia ciudadana. | 500 | 0 | Juan Carlos Pazmiño Carla Acosta Sra. Martha Ortega - Delegada de Mujeres | Durante el primer semestre se ha coordinado un proceso de capacitación con HIAS en pro de fortalecer la actoria social de los y las titulares de derechos a través de un proceso de promotoras comunitarias, del que actualmente participan 15 personas. Las promotoras han iniciado un proceso de rèplica con NNA en el Rancho y Albornoz con un alcance de 52 personas en temàticas de prevenciòn de violencia de niñez y conmemoraciòn del Dìa Mundial del Refugiado. | 50% | Cantonal | Cantonal | 30 | 15 | 2024-02-02 | 2024-12-20
Incidencia política y articulación intersectorial | Sostenibilidad, fortalecimiento y articulación de espacios técnicos interinstitucionales e intersectoriales. | # NNA erradicados del trabajo infantil en el 2024 1 Plan de acción implementado 1 Conversatorio sobre derechos de la niñez/prevención del TI | 1 Mesa Técnica de ETIM activa 1 Plan de Acción 2023 500 NNA sensibilizados en prevención de TI y M. 147 Docentes y autoridades sensibilizados en prevención de TI y M. | Prevenir, sensibilizar y erradicar progresivamente el trabajo infantil y la mendicidad en Rumiñahui. | 1000 | 0 | MESA ETIM: MIES FNCD MSR | NA | NA | Cantonal | Cantonal | 80 | NA | 2024-02-01 | 2024-12-20
[7 empty] | Juan Carlos Pazmiño Paulina Topón Carla Acosta Ing. Fabian Valle - Delegado organizaciones que trabajan con ñiñez y adolescencia | 1 Planificacion anual 2024 aprobada, implementada en un 35% (Abordajes y sensibilizaciones y entrevistas radiales, y campañas comunicacionales) |  | Cantonal | Cantonal | 200 | 164 DOCENTES | 2024-02-01 | 2024-12-20
35%
|  | # de parroquias # de barrios identificados # de personas participantes # de instituciones participantes # de alianzas interinstitucionales. | 1 ALI desactualizada 2017 1 Diagnóstico de condiciones socioculturales de los grupos de atención prioritaria, levantado en el año prioritarios 2015. | 6 de parroquias 30 de barrios identificados 1000 de personas participantes 30 de instituciones participantes 1 de alianzas interinstitucionales. 1 diagnóstico de Grupos de Atención prioritaria 2024. (38274,24) | 20000 | 8664 | Saraí Ushiña Equipo acompaña | En el primer semestre se realizó el proceso de contratación correspondiente para la elaboración de un Diagnóstico situacional de personas habitantes de calle, como un primer paso previo al diagnóstico de grupos de atención prioritaria en el marco de la ALI. E inicio la contratación de la consultoria (SERCOP) para la elaboración del diagnóstico cantonal de GAP y contextos de vulnerabilidad, a la fecha se implemento el cronograma de grupos focales, todo el mes de junio, abarcando las parroquias de Sangolqui, San Pedro, Fajardo, Cotogchoa, Rumipamba, y San Rafael, abarcando alreddor de 30 barrios y 311 personas parte de los GAP a nivel cantonal. y 16 Instituciones parte del SIPIDER; MSP, MINEDUC, MSR, FMA, FSNS, HIAS, FVM, CEPAM, FND, MIES, GAD RUMIPAMBA, GAD COTOGCHOA, FCEVS, ASOVEC, FIH, COPRODER. | 60.6% | Cantonal | Cantonal | 1000 | 6 parroquias 30 barrios 311 GAPS 16 Instituciones 1 aliado Fundaciòn Somos Calle Ecuador | 2024-02-02 | 2024-08-30
[5 empty] | 3000 | 2950 | Saraí Ushiña Equipo acompaña | Durante el primer semestre se realizo un proceso de capacitacion y sensibilizacion en Prevencion del consumo de drogas a travès de un espacio de voluntariado de Salud Mental, dirigido a adolescentes, de siete instituciones pùblicas, a travès de metodologias participativas y experienciales. Espacio que permitio identificar la edad de consumo de NNA; tipo de droga de acceso a adolescentes. | 100% | Cantonal | Cantonal |  | 7 instituciones 1 alianza con Distrito de Educacion 4910 personas 2 parroquias | 2024-02-02 | 2024-08-30
[5 empty] | 2274.24 | 0 | Saraí Ushiña Equipo acompaña | Actividad planificada para el segundo semestre | NA | Cantonal | Cantonal | 30 | NA | 2024-07-02 | 2024-10-30
[5 empty] | 3000 | 0 | Saraí Ushiña Equipo acompaña | Actividad planificada para el segundo semestre | NA | Cantonal | Cantonal | 50 | NA | 2024-07-02 | 2024-10-30
[5 empty] | 10000 | 5000 | Saraí Ushiña Equipo acompaña | En el primer semestre se realizó un proceso de contratación para la elaboración de material de promoción y difusión de derechos de grupos de atención prioritaria y material informativo accesible, amigable y util para los GAP y comunidad. | 50% | Cantonal | Cantonal | 500 |  | 2024-02-02 | 2024-08-30
|  | # de casos articulados a través de la Mesa Técnica de Canalización | 1 Mesa Técnica de Canalización de casos activo. 1 Metodología de análisis de casos en borrador. | Asegurar el funcionamiento de la MTC. Articular acciones de protección, restitución y reparación de derechos de GAP y PV. Identificar los nudos críticos en la implementación de la PP, que faciliten el cumplimiento de las atribuciones de seguimiento y evaluación. | PROCESO TÉCNICO | NA | Saraí Ushiña Juan Carlos Pazmiño | Durante en primer semestre se ha mantenido activa la Mesa de Canalizacion de Casos, activandose en 3 ocasiones: 1 Mesa Canalización sobre PHC, 001-2024 (Abordaje, coordinación MSP, convocar a seguimiento) 2 Mesa: JCPD-FNCD, MINEDUC; de casos del Distrito.(Seguimiento 27/06/24) 3 Mesa: Familias en MH-MIES Propuesta de metodologia. | 50% | Cantonal | Cantonal | 6 | 3 | 2024-01-02 | 2024-12-20
|  | % de implementación de la planificación cantonal de la Red de Movilidad Humana. | 1 Red de movilidad humana. 1 planificación 2023. | Al menos el 70% planificación de la Red Cantonal implementada. | PROCESO TÉCNICO | NA | Saraí Ushiña Juan Carlos Pazmiño | El Plan de la Red se implementa en un 67% al primer semestre a travès de jornadas de sensibilizaciòn y orientaciòn legal, referencia y derivacion para asistencia emergente, derivacion para asistencia alimentaria, participacion de NNA en proceso socioeducativos, jornada de autocuidado y capacitacion a comunidad de acogida. | 67% | Cantonal | Cantonal | 300 MH | 157 | 2024-01-10 | 2024-11-20
|  | 1 Mesa Intersectorial de Discapacidades 1 Mesa Intersectorial de Prevención de Desnutrición Infantil 1 Mesa Técnica de PAPR DDHH y Erradicación de la VCM. 4 Consejos Nacionales para la Igualdad. | 1 Red de protección del valle de los chillos 1 Mesa técnica Distrito Metropolitana de Quito (ETI) 1 Mesa intersectorial de Discapacidades 1 Mesa intersectorial de prevención de la desnutrición infantil. 1 Mesa de Prevención de embarazo adolescente. | Coordinar y articular con entidades rectores, ejecutoras y redes especializadas de protección de derechos de grupos de atención prioriatria, para garantizar el ejercicio de derechos. | PROCESO TÉCNICO | NA | Carla Acosta Saraí Ushiña Juan Carlos Pazmiño Paulina Topón | En el primer semestre se participa de la Mesa de LORIVENAN-PIPENA. Se coordinó la conformacion del Comité de Prevencion del Consumo de drogas. Se participa de la Mesa Intersectorial de prevención de Desnutrición Se activó la Mesa Técnica de PAPR DHH Y Erradicacion de la VCM Se coordina con el CNII, CONADIS, CNIG y CNMH. | 50% | Cantonal | Cantonal | 7 | 8 | 2024-03-02 | 2024-12-20
|  | 2 Informes de Violencia contra las mujeres. (2023 segundo semestre) 2024 primer semestre. | 1 informe de violencia de género de enero a junio 2023. 1 informe de violencia de género de julio a diciembre 2022. | Visibilizar el contexto de violencia de género contra las mujeres a nivel cantonal. | PROCESO TÉCNICO | NA | Saraí Ushiña Marco Ayala Francisca Salazar | En el primer trimestre se elaboró el informe anual 2023 de las situaciones de violencia de género contra las Mujeres. Se cuenta con el reporte mensual de Junta en temas de gènero de enero a junio 2024. Violencia BG-Mujeres: 68 solicitudes de medidas de proteccion , con una prevalencia en mujeres de 31 a 40 años de edad, con estudios universitarios, solteras, de las cuales 36 han vivido violencia fisica y 23 violencia psicologica, 67 de ellas cuentan con medidas de proteccion/boleta de auxilio. | 50% | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2024-02-02 | 2024-08-30
|  | # de informes de observancia de PPL 1 metodología de implementación de un Observatorio de Derechos. | 1 borrador de Informe preliminar de Observancia de la JCPD-2021 1 Metodología de Observancia | Observar y activar mecanismos de exigibilidad de derechos a nivel cantonal. | PROCESO TÉCNICO | NA | Paulina Topón Juan Carlos Pazmiño | En el primer semestre se capacito al equipo del area de Observancia en metodología de observancia desde el CNII, e inicio el proceso de observancia a los CDI del MIES para conocer el porcentaje de implementacion de la PPL de niñez a travès de los servicios de atenciòn en primera infancia. (Se elebora informe de accione sy resultados) Se inicia la coordinacion pertinente para generar espacios de intercambio de experiencias con la UTE. (Planificado al segundo semestre) | 20% | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2024-01-02 | 2024-12-30
|  | # de alianzas estratégicas establecidas, para fortalecer el quehacer institucional del COPRODER. | 9 convenios se sostienen y dan continuidad. 2 convenios/acuerdos y cartas de entendimiento nuevos. | Fortalecer el Sistema de Protección de Derechos a través de alianzas estratégicas público-privadas y comunitarias. | PROCESO TÉCNICO | NA | Fernanda Ortiz Francisca Salazar (nuevas alianzas) Paulina Topón (nuevas alianzas y seguimiento) | En primer semestre se firmaron convenios y cartas de cooperacion interinstitucional con aliados estrategicos como: 1. GRUPO CID, 2. Programa La Ribera, 3. Instituto de formación artesanal MUNARA, 4. Junta de Rumiñahui--CRUZ ROJA 5. HIAS-Quito sur. Y en proceso de renovación con ISTER, COAC Luz y Calsig. | 100% | Cantonal | Cantonal | 4 | 5 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | # de informes de reporte de casos atendidos por la JCPD. 1 Informe anual de NNA 1 Informe de PAM | 1 proceso de capacitación a a JCPD, en acogida, recepción, avocatoria, audiencia y resolución de medidas de protección a MVV, PAM y NNA, con enfoque de discapacidades y movilidad humana. | Asegurar la protección y atención de NNA, MVV, MSV, PAM víctimas de violencia a nivel cantonal. | PROCESO TÉCNICO | NA | Saraí Ushiña Francis Salazar (matriz datos e infografía) | Durante el primer semestre s recibio el reporte mensual de gestión de la Junta Cantonal de los meses de enero a junio 2024. Del que se desprende la siguiente informacion: Violencia a PAM 11 Denuncias, de las cuales 6 responden a violencia psicologica y 5 a violencia fisica, 10 cuentan con boletas de auxilio a favor de las PAM. De las 11 denuncias 6 son de PAM hombres entre edades de 65 a 70 año, jubilados. Sin ninguna discapacidad y victimizados por sus familiares directos. Violencia NNA Se han presentado denuncias por maltratoa NNA en Rumiñahui. A la par se realizaron artes para redes sociales con los datos relevantes de la violencia de género en el cantón, a ser publicados en las RRSS del COPRODER. | 50% | Cantonal | Cantonal | 11 informes mensuales de JCPD 1 anual de NNA 1 anual de PAM | 6 Informes de JCPD 1 Semestral de NNA 1 Semestral de PAM | 2024-01-02 | 2024-11-30
| Capacitación y acompañamiento técnico al Sistema de Protección de Derechos. | 1 proceso de autocuidado y prevención de burnout. 1 jornada de capacitación en temáticas de derechos humanos. (TTHH) 1 proceso de institucionalización de los servicios locales de GAP. | 1 proceso de capacitación en Masculinidades y prevención de violencia. 1 proceso de sensibilización en derechos de PCD y accesibilidad. 1 Jornada de sensibilización a funcionarios del Cuerpo de Bomberos. | Garantizar la prestación de servicios a nivel cantonal de forma empática, oportuna y eficiente. | 1500 | 1500 | Saraí Ushiña | En el primer semestre se implementó el proceso PROTEGIDOS; para prevencion del burn out y autocuidado a las instancias del SIPIDER, Mesa ETIM, Red de Movilidad y equipos DECE; en los meses de marzo y abril (22, 28 de marzo y viernes 5 abril). Del que participaron 80 personas quienes pudieron realizar actividades de descarga y contencion emocional, ejercicios de distres y relajacion. | 100% | Cantonal | Cantonal | 90 | 80 | 2023-08-01 | 2023-11-30
[5 empty] | 1000 | 0 | Juan Carlos Pazmiño | Actividad planificada para el segundo semestre | NA | Cantonal | Cantonal | 30 | NA | 2023-09-01 | 2023-09-30
[5 empty] | PROCESO TÉCNICO | NA | Marco Ayala Francisca Salazar | Primer semestre se han realizado 20 reels con información de las instituciones parte del SIstema de Protecciòn de Derechos de Rumiñahui; (FNCD, INDOT, OIM, Comando, JRS, FADC, AVON, USAID, CNR, DIR. AMBIENTAL GADMUR, MUNARA, CDCM, FMA, CIV, MSP, MIES, MSR, bOMBEROS, FND, FTQ) ademàs, se generò un proceso educomunicacional con los niños y niñas de la Fundaciòn Niños con Destino, en el marco del 12 de junio Dia Internacional contra el Trabajo Infantil. | 70% | Cantonal | Cantonal | 30 instituciones | 21 instituciones 9 NNA | 2023-08-01 | 2023-09-20
| Activismo comunitario, a través de la coordinación con la institucionalidad pública y privada en el territorio. | 1 proceso de activismo comunitario de 21 días. 1 proceso de sensibilización a nivel barrial (periféricos) # acciones comunitarias # de barrios/parroquias sensibilizados # participantes | 1 proceso de 21 dias de activismo comunitario, 2023. 5 Cineforos a nivel comunitario. | Fortalecer el tejido social comunitario y la convivencia familiar, en pro de disminuir los índices de violencia, desigualdad y discriminación. | 4200 | 3137.5 | 8 marzo (Cris y Carla) Mayo - feria interinstitucional 12 de agosto (Pauly) Equipo de la Secretaría 21 días - Juan Carlos Pazmiño Acciones comunitarias - Francis Salazar | En el marco del Día Internacional del Niño, y con el objetivo de resignificar la maternidad se desarrolló la feria comunitaria de servicios "inclusión es Protección", el jueves 30 de mayo del que participaron 30 instituciones parte del SIPIDER, y se sensibilizó alrededor de 400 personas. | 100% | Cantonal | Cantonal | 2000 | 400 | 2023-03-02 | 2023-12-10
[8 empty] | 400 PERSONAS 8M 2575 visitas al Museo. Feria de Salud Rumiloma 20p Feria de Salud-San Rafel-San Luis Prevención de Concejala: 60p Feria de Rumipamba - 20p Feria de la RED DEL VALLE-Conocoto: 150p Casa Abierta Independiente del Valle: 55P Feria de Salud Cotogchoa: 42 P | 100% | Cantonal | Cantonal |  | 3322 | 2023-03-02 | 2023-12-30
[8 empty] | Actividad planificada para el segundo semestre | NA | Cantonal | Cantonal |  | NA | 2023-03-02 | 2023-12-30
Edu-comunicación: | Posicionamiento del COPRODER, a través de medios de comunicación. | # de alcance, seguidores y me gusta de Facebook. # de alcance y seguidores de Instagram # seguidores y me gusta de Tik Tok. # de coberturas. 1 Plan Comunicacional 2024. | Facebbok: Alcance: 192397 (Se triplico) Seguidores: 3505 Me gustas: 3079 3 voceras comunitarias | Generar un posicionamiento y reconocimiento del COPRODER a través de medios digitales. | PROCESO TÉCNICO | NA | Marco Ayala Francis Salazar | FACEBOOK 215 730 (alcance hasta junio) 3737 (seguidores hasta junio) 3172 (me gustas hasta junio) INSTAGRAM 700 (seguidores hasta junio) 39.095 (alcance hasta junio) TIK-TOK 218 (seguidores hasta junio) 3760 (me gustas hasta junio) 192 coberturas En construccion en Plan Comunicaciona avanzado en un 50% | NA | Cantonal | Cantonal | Facebook: alcance 250.000 Instagram: seguidores 1500 Tik tok: seguidores 1000 Coberturas: 20 | NA | 2/1/ 2023 | 2023-12-30
| Campañas de promoción de derechos a nivel cantonal | 8 campañas de promoción y sensibilización en derechos a nivel cantonal. | 6 campañas de derechos al 2023. | Sensibilizar e informar a nivel cantonal en temáticas de DDHH, a través de TICS. | PROCESO TÉCNICO | NA | Marco Ayala Francis Salazar Saraí Ushiña | En el primer semestre se han realizado 3 campañas; Tu y yo si podemos, Desmitificacion del amor Romantico, y Campaña de conmemoraciòn de reivindicación de derechos. | 38% | Cantonal | Cantonal | 8 | 3 | 2023-03-01 | 2023-12-18
| Construcción de un sitio web institucional amigable y accesible. | 1. Página web 1 Aula de capacitación | 1 página web desactualizada. | Promover el acceso a la información, capacitación y sensibilización y transparentar la gestión intitucional. | PROCESO TÉCNICO | NA | Marco Ayala Francis Salazar Apoyo de todo el equipo | En el primer semestre se inicio el proceso de actualizaciòn de los modulos del Curso del Pleno del Consejo. A la par se entrego el layout gráficos al proveedor para la construcción de la página web, proceso que esta en un 70% | NA | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2023-07-01 | 2023-08-01
Participación y actoria social | Fomentar la sensibilización de derechos humanos y buen trato para GAP, en los ejes de inclusión, participación y autonomía. | 1 proceso de sensibilización 6 parroquias sensibilizadas 2 Cooperativas de Transporte público (buses) sensibilizados. 1000 personas parte de los GAP sensibilizados. 100 personas en vulnerabilidad. 1 proceso de conmemoración y reinvindicación de derechos humanos. | 1 grupo de mujeres adolescentes formado con enfoque de derechos y herramientas psicosociales -Proyecto VIDA | Grupos de atención prioriatria informados, conocedores de sus derechos, mecanismos de acceso y axigibilidad. Sensibilizar a la comunidad en general sobre DDHH y buen trato través de medios digitales de comunicación. Promover la atención preferente y buen trato a PCD en el transporte público. | 50000 | 13037.58 | Carla Acosta Juan Carlos Pazmiño Fernanda Ortiz | 1. Proyecto denominado Colmena Rumiñahui le dice Si al Buen Trato, para implementar en un año fiscal, constituyendose en el Proyecto de Promociòn de Derechos de GAP. Proyecto de sensibilización comunitaroa,que ha avanzado a travès de: 1. Una metodología y temario a trabajar e identificación al grupo poblacional de cada parroquia. (Sangolqui-PCD; Fajardo, Mujeres, San Pedro: Jovenes o adolesecntes, Cotogchoa PAM, Rumipamba lideres y lideresas comunitarias. 2. Identificacion de Cooperativas de transportes a participar (Los Chillos y Calsig), y elaboracion de cronograma de capacitación. Se ha desarrollado 2 jornadas de sensibilización con representantes de la cooperativa los Chillos - 80 personas 3. Se inicio el trabajo con un grupo de Mujeres del Centro Femenino, Grupo Alpañan de Fajardo, PAM de Cotogchoa, Cashapamba, San Isidro y Rumipamba y PCD de la Fundaciòn Mundo Arte. A al par se inicio el trabajo con NNA parte de la Fundacion Niños con Destino y Fundacion Nuevo Dia y sus padres de familia. 4. Se cuenta con la línea gráfica del proyecto y se elaboró diseño y proceso del material promocional y didáctico. 5. Se ha realizado el acercamiento con los lideres barriales: Barrio el Colibri, El Rancho, Inchalillo, Rumiloma, Barrio Central de la Parroquia de San Pedro, Barrio Central de Cotogchoa. Se ha trabajado en 6 parroquias; Sangolqui, Cotogchoa, San Pedro de T, Fajardo, Rumipamba y San Rafael a traves de alianzas estrategicas con Centros Comerciales: Plaza del Valle; San Luis. 6. Se lidera espacios de sensibilizaciòn comunitaria a travès de la participaciòn en Ferias, Conversatorios entre otros. | 37% | Sangolquí San Rafael Cotogchoa Fajardo San Pedro de T Rumipamba | Cantonal | 1100 | DIRECTOS: 8-MUNARA 9 FMA 11 PAM-FAJARDO 7 MUJERES-SP 16-CF.UT 10 ALPAÑAN/MUJERES 60 NNA FNCD 75 NNA MSR-FNCD 40 PAM (RUMIPAMBA) 60 PAM (COTOGCHOA) 20 NNA FND 80 Transportistas TOTAL: 336 INDIRECTOS: 25 CETI PADRES/MADRES 30 MSR-FNCD/PADRES 12 FND/PADRES TOTAL: 67 TOTAL. 403 | 2024-02-02 | 2024-12-31
GASTO INVERSIÓN | [8 empty] | 60.6%
Elaborado por: | Ps. Saraí Ushiña Vilcacundo Analista de Seguimiento y E-PPL
Revisado por: | Soc. Juan Carlos Pazmiño Analista de Formulación T-PPL
Tlg. Fernanda Ortiz Analista Administrativo y TTHH y Financiero
Aprobado por: | Msc. Carla Acosta Secretaria Ejecutiva COPRODER

## POA PLENO 2024
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Propuestas de Trabajo Pleno del COPRODER- 2024
ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLES
Fortalecimiento institucional | Sensibilizar, capacitar y promover la participación activa del Pleno del COPRODER, en la toma de decisiones. (formación en el rol y atribuciones del pleno y de los miembros consejo) | Pleno
Presentación de los grupos a los cuales se representa dentro del pleno, para conocer la labor y las necesidades que tiene cada GAP
Conocer sobre rutas y protocolos de actuación y activación del Sistema de Protección de Derechos
Participación y actoria social | Impulsar promotores de derechos en Rumipamba | Delegado GAD Rumipamba Marthita - Promotoras Derechos
| Impulsar la participación y actoria de jóvenes del cantón | Carlos Vera Mies (Voluntariado Vivo Joven)
| Generar la participación activa de cuidadoras/es para la promoción de derechos | Javier Sanguano
Incidencia política y articulación intersectorial | Observatorio de derechos de las mujeres /promoción, participación y actoria de mujeres | Marthita
| Foro/Conversatorio sobre derechos de la niñez (proyecto temporal de atención a NNA en situación TI) (encuentro cantonal/intercambio de experiencias) | Fabian

## Hoja1
5 | 5 | 5
NA | NA | 7
NA | NA | 100
7 | 7 | 12
100 | 100 | 52
| NA | 4910
12 | 12 | 930
NA | NA | 79
NA | NA | 70
NA | NA | 60
52 | 52 | 90
NA | NA | 35
4910 (drogas) 930 (mediacion) 83 (FdW) 70 A 60 ecopacific 90 padres y madres de familia JS | 4910 (drogas) 930 (mediacion) 79 (FdW) 70 A 60 ecopacific 90 padres y madres de familia JS 35 MUNARA-FND | 150
150 | 150 | 18
18 | 18 | 62
62 | 62 | 57
NA | NA | 15
98 (FMA-PCD) | 57 | 70
NA | NA
NA | NA | 1
NA | NA | 80
NA | NA
NA | NA | 8
15 | 15 | 80
500
70 | 70 | 2
30
NA | 30 | 7423
1 | 1
80 | 80
8 | 8 | pp
NA | NA | 8
NA | NA | 9
NA | NA | 11
NA | NA | 7
80 | 80 | 16
NA | NA | 10
NA | NA | 61
500 | 500
NA | NA
2 | 2
NA | NA
8-MUNARA 9 FMA 11 PAM-FAJARDO 7 MUJERES-SP 16-CF.UT 10 ALPAÑAN/MUJERES | 8-MUNARA 9 FMA 11 PAM-FAJARDO 7 MUJERES-SP 16-CF.UT 10 ALPAÑAN/MUJERES