## POA GASTO INVERSIÓN Y TECNICO
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL MONITOREO 2DO SEMESTRE - 2024
ESTRATEGIAS | SUBACTIVIDADES | INDICADOR | LINEA BASE | META | COSTO POR ACTIVIDAD PLANIFICADO | MONTO DEVENGADO | RESPONSABLES | DETALLE DE ACCIONES REALIZADAS ANUAL SEGUNDO SEMESTRE | % | PARROQUIA | BARRIO | # BENEFICIARIOS PLANIFICADOS | # BENEFICIARIOS ALCANZADOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
Fortalecimiento institucional | Sensibilizar, capacitar y promover la participación activa del Pleno del COPRODER, en la toma de decisiones. | 1 Plan Operativo Anual elaborado con las propuestas del Pleno del Consejo de Derechos. | 1 Proceso de capacitación con el Pleno en coordinación con el CNII | 70% de los miembros del Pleno del COPRODER, participan en la construcción del POA . | PROCESO TÉCNICO | NA | Carla Acosta Fernanda Ortiz | En la construcción del POA se contó con la participación de 5 delegados, de jóvenes, mujeres, GADS parroquiales, FNCD y PCD. | 50% | Cantonal | Cantonal | 10 | 5 | 2024-03-01 | 2024-12-20
|  |  |  | Promover espacios de capacitación para los miembros del pleno del COPRODER (rol y atribuciones, rutas de protección de derechos) | PROCESO TÉCNICO | NA | Carla Acosta Juan Carlos Pazmiño Fernanda Ortiz Miembros del pleno | En el tercer cuatrimestre se llevaron a cabo 5 jornadas de capacitación con los Consejos Nacionales para la Igualdad, de las que participaron los nuevos delegados de sociedad civil y pleno del COPRODER. En el marco de los procesos de inducción y preparación para cumplimiento de funciones, durante el mes de octubre. | 70% | Cantonal | Cantonal | 10 | 7 | 2024-07-01 | 2024-12-20
|  | 1 proceso de posesión de miembros de sociedad civil (Prorroga de ONG) | 1 proceso de selección 2022 | Miembros de sociedad civil posesionados a diciembre 2024 | PROCESO TÉCNICO | NA | Carla Acosta Juan Carlos Pazmiño Fernanda Ortiz | En el primer semestre se mantuvo una reunión de trabajo con las 3 organizaciones de SC, liderada por la señora Presidenta para prorrogar 3 meses a las 3 miembros, y planificar, implementar y cumplir con los tiempos y proceso de selección de los representantes de Sociedad Civil de los ejes de atención emergente, salud comunitaria y protección especial de NNA. Se inicio el proceso de selección en el mes de julio y agosto; de los miembros de organizaciones de sociedad civil, 3 organizaciones seleccionadas: Cruz Roja, Fundación Nuevo Día y Programa La Ribera (Posesionados en la 1era sesión extraordinaria). Y se cuenta con los representantes de las asambleas de los grupos de atención prioritaria desde la Dirección de Participación Ciudadana, quienes tuvieron una jornada de inducción desde el equipo de la Secretaría Ejecutiva del COPRODER. | 100% | Cantonal | Cantonal | 3 | 3 | 2024-07-01 | 2024-12-20
|  |  | 5 profesionales parte de la Secretaría ejecutiva | Contar con siete profesionales parte de la Secretaría ejecutiva, quienes implementan el POA 2024, en un 90% | 138091.54 | 138091.54 | Carla Acosta Fernanda Ortiz | Se cuenta con ocho profesionales parte de la SE del COPRODER: 1 Secretaria ejecutiva 1 analista administrativo financiero 4 analistas de formulacion/seguimiento/participacion (PP) y comunicacion 2 asistentes de observancia/comunicación Se cuenta con 8 personas parte de la Secretaria Ejecutiva | 100% | Cantonal | Cantonal | 7 | 7 | 2024-01-02 | 2024-12-30
| Garantizar el acceso a la información y transparencia a la gestión | 1 proceso de rendición de cuentas 2023 | 1 proceso de RC-2023 Finalizado. 1 matriz de acceso a la información pública 2023. | Presentar a la comunidad la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2023. Entregar un informe de rendición de cuentas al CPCCS. | GASTO CORRIENTE | GASTO CORRIENTE | Fernanda Ortiz Saraí Ushiña Francis Salazar | En el primer semestre 2024, se completó el proceso de rendición de cuentas 2023, y finalizó con la entrega del informe al CPCCS en el mes de junio 2024. La deliberación pública se realizó de forma presencial con la participación de 100 personas. | 100% | Cantonal | Cantonal | 100 | 100 | 2024-01-02 | 2024-06-15
|  | 1 Proceso de transparencia de gestión institucional permanente. (LOTAIP) |  | Garantizar la proceso de cumplimiento de LOTAIP 2024 , en un 100% | PROCESO TÉCNICO | NA | Francis Salazar Fernanda Ortiz | Durante el año 2024, se cumple con el proceso de LOTAIP 2024 a noviembre, conforme se puede visibilizar en el link de transparencia, habilitado en la Pagina web del COPRODER, https://coproder.gob.ec/transparencia | 92% | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1 Matriz de acceso a la información pública 2024 |  | 90% de las solicitudes de acceso a la información respondidas en el tiempo establecido. | PROCESO TÉCNICO | NA | Saraí Ushiña Fernanda Ortiz | Durante el primer semestre 2024 se han recibido 16 Solicitudes ciudadanas de acceso a la información, todas respondidas dentro del plazo, conforme se respalda en la matriz de AIP-DP | 100% | Cantonal | Cantonal | NA | 16 | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Elaborar documentos normativos y procedimientos necesarios para el adecuado funcionamiento técnico y administrativo de la Secretaría Ejecutiva. | 1 Estatuto Orgánico actualizado (2024) 1 Reglamento interno de TTHH, aprobado (2024) | 1 Ordenanza actualizada 2023. Proyecto de Ordenanza de Promoción de DDHH movilidad humana, 2023. | Actualizar en un 100% el Estatuto Orgánico del COPRODER. 1 reglamento interno de TTHH de la SE del COPRODER, aprobado. | PROCESO TÉCNICO | NA | Carla Acosta Fernanda Ortiz (TH) Juan Carlos Pazmiño | La actividad NO procedio, por cuanto la ordenanza del SIPIDER no ha subido a Comision del Concejo Municipal para revisión y análisis. | NA | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2024-01-02 | 2024-06-08
[6 empty] | NA | Carla Acosta Fernanda Ortiz (TH) Cristina Carrasco | El pleno del COPRODER, en la primera sesión ordinaria aprueba el Reglamento de TTHH de la SE. | 100% | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2024-01-02 | 2024-06-20
Participación y actoria social | Espacios de recreación y promoción de derechos de niñez | # de niños participantes de espacios lúdicos en temporada vacacional | 3 grupos en Sangolqui, San Pedro e Inchalillo participan de espacios vacacionales. 240 niños participan | Promover derechos de niñez y adolescencia a través de herramientas lúdicas y de participación. | PROCESO TÉCNICO | NA | Paulina Topón | Se acompañó espacios seguros para niños y niñas en temporada vacacional, a través de la coordinación y apoyo a cuatro espacios de participación vacacional de niños y adolescentes en Mushuñan, Cotogchoa, Fajardo y Sangolqui, sensibilizando en temas de derechos, actoría y fomentando el derecho a la recreación y juego con 320 NNA. | 100% | Cantonal | Cantonal | 200 | 320 | 2024-05-10 | 2024-08-31
|  | 1 jornada de capacitación con docentes. 1 jornada de capacitación con padres/madres. # niños sensibilizados a través del Pintalibros. | 1 Proceso Jugar es Proteger con NN de 3 a 4 años, 2023 implementado con niños. 51 niños sensibilizados en buen trato y respeto. (Pintalibro) | Comunidad educativa del CMEI de San Pedro, sensibilizados en derechos de niñez a través de estrategias de participación y lúdicas. Sensibilizar en buen trato y promoción de derechos en UE Públicas. | 1000 | 1000 | Saraí Ushiña | En el primer semestre se trabajó con 52 NN de 3 y 4 años del CMEI de San Pedro, a través del Pintalibro JUGAR ES PROTEGER, con la finalidad de reforzar identidad, deberes y derechos en la convivencia escolar, familiar y comunitaria. En el mes de mayo 2024 concluyo la Fase de pilotaje. A la par el 29 de mayo se desarrolló la jornada de capacitación con madres de familia del CMEI de San pedro, en cuidado y figuras parentales. Desde del área de comunicación se rediseño el pintalibro"Jugar es Proteger" previo a impresión, ajustes y entrega a docentes de los 9 centros municipales. En el mes de noviembre se capacitó a docentes parte de la Red de Centros Municipales en "Herramientas de abordaje para NNA con conductas inadecuadas y neurodiversidades" y se socializó el instrumento, uso, metodologia, y resultados esperados "Pintalibro-Jugar es Proteger" entregando a docentes y auxiliares un total de: 603 pintalibros. | 100% | Sangolquí San Pedro de T | El Purún San Sebastián | 100 | 52 NNA-SAN PEDRO 20 MADRES 43 DOCENTES TOTAL: 115 | 2024-01-10 | 2024-11-30
|  | 1 proceso de sensibilización para la promoción de la seguridad alimentaria. # de aliados involucrados. | 1 Mesa Técnica de Prevención de la DCI | Mejorar los conocimientos sobre derechos y las prácticas de cuidado y alimentación de los NNA en la parroquia de Rumipamba. (30 familias) | 550 | 550 | Sarai Ushiña Juan Carlos Pazmiño Escuela Franz Warzawa REFORMA DISTINTIVO | Desde la gestión de la Sra. Presidenta del COPRODER se contó con el apoyo de la Dra. Camila Gallegos, quién a través de un voluntariado en el COPRODER inició un proceso de sensibilizacion en Escuela Franz Warzawa, sobre Loncheras Saludables: que permita identificar la importancia de una lonchera saludable, clasificar los alimentos saludables según el modelo del "Plato Saludable" de Harvard, monitorear el peso y la talla de los estudiantes antes y después de la intervención educativa y fomentar la participación activa de la comunidad educativa en la promoción de hábitos de alimentación saludable. A la fecha se tomó las medidas antropométricas: pesó y talló a los 70 estudiantes de la unidad educativa, se elaboraron gráficas de curvas de peso y talla individuales para cada estudiante; identificando 30 niños (42.8%) que NO tienen un peso adecuado (por debajo o por encima del rango normal). y se ha iniciado la capacitacion abordando temas:El plato saludable y se realizaron ejercicios numéricos utilizando frutas y vegetales para vincular el aprendizaje nutricional con las matemáticas. A la par se desarrolló una Campaña de Salud en la Parroquia para GAP y comunidad en coordinaciòn con Fundaciòn Rotario, GAD Parroquial y Esc. Franz Warzawa, para atencion general, y emntrega de medicinas. | 100% | Rumipamba | Barrio Central La Moca El Vallecito | 30 | 70 | 2024-07-01 | 2024-11-30
|  | # talleres de promoción de derechos # de participantes # actores locales. | 4 unidades educativas sensibilizadas en prevención de violencia.(21 DAC) 1 jornada de sensibilización con Chinganeros/chagras en protección integral de NNA. | Brindar asistencia y capacitación en derechos humanos a nivel cantonal. | PROCESO TÉCNICO | NA | Equipo Secretaría | Durante el primer semestre se ha implmentado a nivel cantonal diversos espacios de capacitación y sensibilización en derechos humanos, a través del: Plan de Distrito, Sensibilización a UE Jacinto Jijón y Camaño (14FEB) Sensibilización a UE Mahanayim Sensibilización Ecopacific Sensibilización FND-Juan de Salinas Espacio de autocuidado-Fundación Niños con Destino, Fundación Mundo Arte, Centro Inclusivo del Valle, Heroinas de Rumiñahui-MUNARA Senbilización UE Juan Montavo - autocuidado emocional | 100% | Sangolquí Fajardo | San Sebastían San Isidro | 500 | 6231 4910 (drogas) 930 (mediacion) 79 (FdW) 70 Adolescentes 60 ecopacific 90 padres y madres de familia JS 35 MUNARA-FND 6 MUNAR-PCD-CIV 31 MUNARA-HR 20 MUNARA -FMA 70 UE JUAN MONTALVO | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Promover la actoría, participación con adolescentes. | 1 Metodología de Participación Estudiantil actualizada al 2024. 15 adolescentes/jóvenes acompañan la gestión del COPRODER. | 161 adolescentes sensibilizados en prevención de violencia y prevención del suicidio (21DAC) Comunidad Educativa de la UEFOW conocen estrategias de prevención de consumo y uso de drogas. Fundación Ressurgir 1 convenio de cooperación firmado con la UE Carlos Larco 150 adolescentes identificados. 1 Metodología de participación estudiantil al 2023 | Fortalecer la participación de los y las adolescentes en espacios de incidencia. Adolescentes conocedores de sus derechos, y mecanismos de protección frente a riesgos psicosociales (drogas, violencia, suicidio, abuso sexual, etc) Adolescentes cuentan con habilidades de comunicación, empatía y liderazgo. | PROCESO TÉCNICO | NA | Paulina Topón Sr. Carlos Vera - Delegado de jóvenes | En el primer semestre se actualizó la Metodología del PPE, que se ejecuta en la UE Carlos Larco, proceso que ha permitido identificar a 5 adolescentes a ser parte del G. base, de actores del COPRODER. Se sensibilizó a 12 adolescentes de la parroquia de Cotogchoa frente a la violencia de género, con el apoyo del GAD Parroquial. En coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana, se llevó a cabo un trabajo con adolescentes del proyecto Juventud Participativa, que involucró a 15 jóvenes de entre 13 y 17 años, se abordaron temas de participación, buen trato y derechos humanos, elaboración de collages individuales, dibujo estilo caricatura y en técnicas de mezcla de colores y pintura. Se articulo con el Programa la Ribera el desarrollo de jornadas de capacitaciòn con dos Unidades Educativas con mayor incidencia de embarazo adolescente: UE Juan de Salinas y Carlos Larco, en el marco de la semana andina de prevenciòn de embarazo adolescente. | 100% | Sangolquí | Luis Cordero | 150 300 | 150 15 Ado-Sangolqui 12 Ado-Cotogchoa 15 PAM 2680 Adolescenntes (11 a 18 años) | 2024-01-08 | 2024-11-30
|  | 1 grupo de mujeres adolescentes acompañan el quehacer del COPRODER 2024. # adolescentes partcipantes del Proyecto VIDA a nivel cantonal 2024 1 Metodología de participación actualizada. | 20 mujeres adolescentes parte del Proyecto VIDA -Fase 1 1 Metodología de participación y capacitación 2023. | Promover espacios de formación para mujeres adolescentes a nivel cantonal, que potencien su desarrollo integral, pro de la prevención de violencia, discriminación y desigualdad. (Comunitaria) | 500 | 500 | Francisca Salazar Juan Carlos Pazmiño | Durante el primer semestre acompañan al quehacer institucional 4 mujeres adolescentes parte del Proyecto VIDA FASE 1- 2023, quienes participan y acompañan la Fase 2. FASE 2 se sumaron 17 adolescentes parte de 5 instituciones educativas públicas del cantón; quienes a través de talleres de sensibilización y apoyo del equipo se formaron y replicaron sus conocimientos a alrededor de 488 niños, niñas y adolescentes, de acuerdo al siguiente detalle. 110 Unidad Educativa Jacinto Jijón (5to, 6to y 7mo) 216 Unidad Educativa Carlos Cadena (5to, 6to y 7mo) 74 Escuela Fe y Alegría Rotary Club (4to, 5to, 6to y 7mo) 88 Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente | 59% | Cantonal | Cantonal | 20 30 400 (GAPS) | 4 17 488 | 2024-01-02 | 2024-11-30
| Promoción de derechos de personas adultas mayores, en la familia y comunidad. | 1 Metodología de promoción de derechos de PAM, actualizada. 4 grupos de personas adultas mayores activos. 80 PAM participantes. 20 familias sensibilizadas 2 instituciones aliadas | 1 Proyecto de promoción de derechos de PAM, 2023. 1 grupo de PAM; fajardo 2023 25 PAM parte del proceso 2023 | Fortalecer las redes comunitarias de PAM, para el cuidado, protección, atención y buen trato. | PROCESO TECNICO | NA | Fernanda Ortiz Paulina Topón | En el año se elaboró el Proyecto Experiencias y saberes, a través del cual se ha activado 4 grupos: 1. Loreto 19 PAM 2. Patahua 15 PAM 3. Selva Alegre 28 PAM 4. Curipungo 30 PAM A la par se ha trabajado con 10 Familias de adultos mayores de Patahua en temáticas de Buen Trato y derechos de personas adultas mayores, y 20 familias del Grupo de PAM de Selva Alegre. Se ha coordinado con MIES y Cruz Roja para el trabajo con adultos mayores, los talleres se realizaban de forma quincenal. | 100% | Sangolqui Fajardo Cotogchoa San Pedro | San Sebastián Loreto Curipungo Patahua | 100 | 92 PAM 30 FAMILIAS TOTAL: 122 | 2024-01-02 | 2024-11-30
| Promoción, atención, protección de derechos de personas con discapacidad e inclusión integral. | # de empresas sensibilizadas/Distintivo Igualdad e Inclusión | 1 proceso de Reconocimiento de Inclusión Laboral, 2023. 3 empresas sensibilizadas en derechos de PCD e inclusión laboral. | Fortalecer la alianza público-privada a través del Reconocimiento Igualdad e Inclusión. | 750 | 802.7 | Saraí Ushiña | En el año 2024 se desarrolló la segunda edición del Distintivo Igualdad e Inclusión, al que postularon 12 empresas, una vez revisada y validada la información por la Comisión de Verificación (CONADIS-COPRODER), pasan a la fase de reconocimiento 9 empresas; IDV, FV-AREA ANDINA, EMPAQPLAST, ECOPACIFIC, RIVER MALL, COAC 14 DE MARZO, SAN JUAN DE COTOGCHOA Y LUZ Y TEXTILES SAN PEDRO, Distintivo entregado en el evento de YO PUEDO, JUNTOS PODEMOS 2024, desarrollado en el Salón de la Ciudad en el marco del 3 de diciembre. | 100% | Cantonal | Cantonal | 7 | 9 | 2023-06-10 | 2023-12-31
|  | 1 proceso de sensibilización para la atención y protección de derechos de PCD | 20 profesionales sensibilizados en inclusión educativa a través del arte. (FMA) | Fortalecer las capacidades y habilidades de los profesionales parte del SIPIDER, para la atención directa a PCD, basado en enfoque de derechos humanos y buen trato. | 1000 | 1000 | Saraí Ushiña | En el mes de abril 2024, se implementó el proceso Inclusión Educativa a través del arte; en alianza con la Fundación Mundo Arte; con los equipos parte del Distrito de Educación: UDAI, pedagogos, autoridades y DECES. Las jornadas se cumplieron de manera satisfactoria. | 100% | Cantonal | Cantonal | 30 | 57 (FMA-PCD) | 2024-01-02 | 2024-11-20
|  | % de cumplimiento del Plan de trabajo cuatripartito entre GADMUR, MSR, COPRODER Y FENEDIF | 1 Convenio de cooperación de interinstitucional cuatripartito. 1 Plan de acción 2023 322 PCD parte del proceso del SIL. | 90% de implementación del Plan de Acción Cuatripartito 2024 | PROCESO TÉCNICO | NA | Saraí Ushiña | Durante el 2024, se ha implementado en Plan Cuatripartito en un 71%, logrando avanzar el acercamiento con las empresas, sensibilización a Directores del GADMUR, NNA y docentes de 10 unidades educativas del cantón en coordinación con la UDAI-Distrito 17d11, llegando a 288 personas (87%) Las actividades cuya responsabilidad recaen en el GADMUR, MSR y FENEDIF no han avanzado, limitando el cumplimiento del Plan a todas las partes. | 71% | Cantonal | Cantonal | 330 | 288 | 2024-01-02 | 2024-11-20
|  | # de personas cuidadoras sensibilizadas y capacitadas. | 35 Mujeres cuidadoras sensibilizadas en derechos, sexualidad y autocuidado. (Grupo Heroínas de Rumiñahui/CIV(CM/HR) | Promover espacios de autocuidado, sensibilización y capacitación de personas cuidadoras a nivel cantonal, para la prevención de la violencia. | 500 | 500 | Saraí Ushiña | En el primer semestre se coordinó un espacio de autocuidado con las mujeres cuidadoras del grupo Heroinas de Rumiñahui con el apoyo de MUNARA. A la par el Grupo de cuidadoras acompañan el espacio de Rendición de cuentas y diagnóstico de la ALI. El COPRODER entregó material promocional y de derechos para los NNA con discapacidad en el marco del dia del niño. Se desarrollaron tres jornadas de sensibilización con Mujeres Cuidadoras, en primeros auxilios y RCP, Violencia de género y rutas de protección de niñez, del que participaron 45 mujeres cuidadoras. | 90% | Cantonal | Cantonal | 50 | 45 CUIDADORAS 60 NNA | 2024-03-10 | 2024-11-24
| Promoción de derechos y prevención de la violencia de género, en Mujeres. | 1 Plan Cantonal de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 1 Matriz de seguimiento y evaluación del Plan. 1 Informe de evaluación de la implementación de la política pública. 1 grupo de mujeres participa de los procesos liderados por el COPRODER (mujeres adultas/procesos de promoción de derechos, participación y actoria de derechos) | 1 Un proceso de promoción de derechos en el marco del 8M Sensibilización comunitaria de prevención de violencia de género 21DAC | Implementar la Ordenanza de PAPR de derechos y erradicación de la VCM, a través del Plan Cantonal en un 30%. | PROCESO TÉCNICO | NA | Juan Carlos Pazmiño Carla Acosta | Durante el 2024 se elaboró el Plan Cantonal de Prevención de VBG contra las Mujeres, se revisó y aprobó por la Mesa Cantonal a finales del 2024. Previo a la aprobación se realizó la actualización de la ruta de protección y de la guia de servicios para el acceso y conocimiento de la ciudadanía principalmente de las mujeres, en el marco del Plan Cantonal eje de promoción y prevención de violencia. Se cuenta con el recurso económico necesario para pilotear el Plan 2 años a partir del 2025. | 40% | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-03-30
|  |  |  | Contar con instrumentos técnicos de seguimiento y evaluación del Plan Cantonal de PAPR-VCM. | PROCESO TÉCNICO | NA | Saraí Ushiña | Actividad reprogramada al 2025, ya que el recurso y aprobación se dio a finales del 2024. | NA | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2024-07-01 | 2024-12-30
|  |  |  | Evaluar la implementación del Plan /PPL. | PROCESO TÉCNICO | NA | Juan Carlos Pazmiño Carla Acosta | Actividad reprogramada al 2025, ya que el recurso y aprobación se dio a finales del 2024. | NA | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2024-11-30 | 2024-12-20
|  |  |  | 1 grupo de mujeres a nivel cantonal sensibilizado en temáticas de derechos humanos con habilidades para realizar incidencia ciudadana. | 500 | 500 | Juan Carlos Pazmiño Francisca Salazaer Carla Acosta Sra. Martha Ortega - Delegada de Mujeres | Durante el primer semestre se ha coordinado un proceso de capacitación con HIAS en pro de fortalecer la actoria social de los y las titulares de derechos a través de un proceso de promotoras comunitarias, del que actualmente participan 15 personas. Una vez finalizado el proceso de formación de promotoras, se inicio un proceso de réplica con NNA, Mujeres y Personas adultas mayores con un alcance de 52 personas en temáticas de prevención de violencia de niñez, conmemoraciòn del Dìa Mundial del Refugiado y promocion de derechos con los GAP del espacio de Colmena. En el mes de diciembre se desarrollo el taller sobre Derecho a la participacion de las Mujeres, con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, dirigido a 17 mujeres lideresas del cantón. (Espacios coliderado con la DPC- y Delegada de Mujeres) | 100% | Cantonal | Cantonal | 30 | 15 17 Mujeres TOTAL:32 | 2024-02-02 | 2024-12-20
Incidencia política y articulación intersectorial | Sostenibilidad, fortalecimiento y articulación de espacios técnicos interinstitucionales e intersectoriales. | # NNA erradicados del trabajo infantil en el 2024 1 Plan de acción implementado 1 Conversatorio sobre derechos de la niñez/prevención del TI | 1 Mesa Técnica de ETIM activa 1 Plan de Acción 2023 500 NNA sensibilizados en prevención de TI y M. 147 Docentes y autoridades sensibilizados en prevención de TI y M. | Prevenir, sensibilizar y erradicar progresivamente el trabajo infantil y la mendicidad en Rumiñahui. | 1000 | 1000 | MESA ETIM: MIES FNCD MSR | Durante el ultimo cuatrimestre del año por parte de los servicios de Fundación Niños con Destino en convenio con MSR (23 NNA) y el MIES, se ha culminado el proceso de atención según la norma técnica de erradicación del trabajo infantil a 28 niñas, niños y adolescentes, que se encontraban en situación de trabajo infantil y mendicidad. Obteniendo un reporte anual de NNA erradicados en el año 2024 de 51 niñas, niños y adolescentes. | 64% | Cantonal | Cantonal | 80 | 51 NNA | 2024-02-01 | 2024-12-20
[7 empty] | Juan Carlos Pazmiño Paulina Topón Mauricio Zapata Carla Acosta Ing. Fabian Valle - Delegado organizaciones que trabajan con ñiñez y adolescencia | 1 Planificacion anual 2024 aprobada, implementada en un 80% (Abordajes y sensibilizaciones y entrevistas radiales, y campañas comunicacionales) . Se logró sensibilizar un total de 325 docentes de las unidades educativas Oswaldo Guayasamín, Vicente Aguirre, Juan Salinas, Rumiñahui, Juan Montalvo, Carlos Larco y Cotogchoa. Se realizaron abordajes de sensibilización durante las festividades del maíz y el turismo donde se identificó y sensibilizó a 107 niñas, niños y adolescentes. Se realizará abordajes ambulatorios donde se identifica 8 NNA en situaciones de TI y mendicidad, esto en el marco de la campaña Derechos con Dignidad. | 80% | Cantonal | Cantonal | 200 | 325 DOCENTES | 2024-02-01 | 2024-12-20
[8 empty] | Se desarrolló el Primer Conversatorio "Un mundo a través de sus Ojos" sobre derechos de la niñez y prevención del trabajo infantil y muetsra fotográfica, del que participaron 102 personas. | 100%
|  | # de parroquias # de barrios identificados # de personas participantes # de instituciones participantes # de alianzas interinstitucionales. | 1 ALI desactualizada 2017 1 Diagnóstico de condiciones socioculturales de los grupos de atención prioritaria, levantado en el año prioritarios 2015. | 6 de parroquias 30 de barrios identificados 1000 de personas participantes 30 de instituciones participantes 1 de alianzas interinstitucionales. 1 diagnóstico de Grupos de Atención prioritaria 2024. (38274,24) | 20000 | 19934 | Saraí Ushiña Equipo acompaña | En el 2024 se realizó el Diagnóstico situacional de personas habitantes de calle, como un primer paso previo al diagnóstico de grupos de atención prioritaria en el marco de la ALI. Se dió inicio la contratación de la consultoria (SERCOP) para la elaboración del diagnóstico cantonal de GAP y contextos de vulnerabilidad, se implementó el cronograma de grupos focales, abarcando las parroquias de Sangolqui, San Pedro, Fajardo, Cotogchoa, Rumipamba, y San Rafael, abarcando alreddor de 30 barrios y 311 personas parte de los GAP a nivel cantonal y 16 Instituciones parte del SIPIDER; MSP, MINEDUC, MSR, FMA, FSNS, HIAS, FVM, CEPAM, FND, MIES, GAD RUMIPAMBA, GAD COTOGCHOA, FCEVS, ASOVEC, FIH, COPRODER. Se cuenta con el Diagnóstico de GAP 2024 y contextos de vulnerabilidad de acceso público, socializado y entregado al Sistema de Protección de Derechos. | 100% | Cantonal | Cantonal | 1000 | 6 parroquias (100%) 30 barrios (100%) 311 GAPS (31%) 16 Instituciones (53%) 1 aliado Fundaciòn Somos Calle Ecuador (100%) 1 Diagostico (100%) | 2024-02-02 | 2024-08-30
[5 empty] | 3000 | 2950 | Saraí Ushiña Equipo acompaña | Se definió una metodología de identificación de edad de consumo y tipo de droga de fácil,acceso a adolescentes, a través de un espacio de voluntariado de Salud Mental, dirigido a siete instituciones públicas. | 100% | Cantonal | Cantonal |  | 7 instituciones 1 alianza con Distrito de Educacion 4910 personas 2 parroquias | 2024-02-02 | 2024-08-30
[5 empty] | 2274.24 | 1641.27 | Saraí Ushiña Equipo acompaña | Con la finalidad de visibilizar las problematicas sociales identificadas en el Diagnóstico en el último trimestre se desarrollaron espacios de sensibilización y promoción de derechos dirigido a la comunidad en general, con enfasis en los GAP, para ello se requirió de la contratación de un servicio de alimentación y bebidas, para el desarrollo de cada jornada. | 100% | Cantonal | Cantonal | 30 | 1000 | 2024-07-02 | 2024-10-30
[5 empty] | 3000 | 3422.77 | Saraí Ushiña Equipo acompaña | Presupuesto reformado para los 21 dias de activismo comunitario. | NA | Cantonal | Cantonal | 50 | NA | 2024-07-02 | 2024-10-30
[5 empty] | 10000 | 10326.2 | Saraí Ushiña Equipo acompaña | En el 2024 se realizó un proceso de contratación para la elaboración de material de promoción y difusión de derechos de grupos de atención prioritaria y material informativo accesible, amigable y util para los GAP y comunidad, a la par se diseño, e imprimió el Diagnóstico Cantonal 2024 (100 encuadernados) y desarrolló un instrumento de identificación y valoración del riesgo en el ambito familiar y educativa para NNA de 3 a 4 años. (Pintalibros) impreso y entregado para aplicación a los 9 Centros Municipales. (1000) | 100% | Cantonal | Cantonal | 1000 | 1500 | 2024-02-02 | 2024-08-30
|  | # de casos articulados a través de la Mesa Técnica de Canalización | 1 Mesa Técnica de Canalización de casos activo. 1 Metodología de análisis de casos en borrador. | Asegurar el funcionamiento de la MTC. Articular acciones de protección, restitución y reparación de derechos de GAP y PV. Identificar los nudos críticos en la implementación de la PP, que faciliten el cumplimiento de las atribuciones de seguimiento y evaluación. | PROCESO TÉCNICO | NA | Saraí Ushiña Juan Carlos Pazmiño | Durante el 2024 se ha mantenido activa la Mesa de Canalización de Casos, activandose en 4 ocasiones: 1 Mesa Canalización sobre PHC, 001-2024 (Abordaje, coordinación MSP, convocar a seguimiento) 2 Mesa: JCPD-FNCD, MINEDUC; de casos del Distrito.(Seguimiento 27/06/24) 3 Mesa: Familias en MH-MIES 4 Mesa: Fundación KAINOS, en tres oportunidades, para definir acciones y segumiento de acuerdos. | 67% | Cantonal | Cantonal | 6 | 4 | 2024-01-02 | 2024-12-20
|  | % de implementación de la planificación cantonal de la Red de Movilidad Humana. | 1 Red de movilidad humana. 1 planificación 2023. | Al menos el 70% planificación de la Red Cantonal implementada. | PROCESO TÉCNICO | NA | Saraí Ushiña | El Plan de la Red se implementa en un 88% al 2024 a través de jornadas de sensibilización y orientación legal, referencia y derivación para asistencia emergente, derivación para asistencia alimentaria, participación de NNA en proceso socioeducativos, jornada de autocuidado y capacitación a comunidad de acogida. | 88% | Cantonal | Cantonal | 300 MH | 350 | 2024-01-10 | 2024-11-20
|  | 1 Mesa Intersectorial de Discapacidades 1 Mesa Intersectorial de Prevención de Desnutrición Infantil 1 Mesa Técnica de PAPR DDHH y Erradicación de la VCM. 4 Consejos Nacionales para la Igualdad. | 1 Red de protección del valle de los chillos 1 Mesa técnica Distrito Metropolitana de Quito (ETI) 1 Mesa intersectorial de Discapacidades 1 Mesa intersectorial de prevención de la desnutrición infantil. 1 Mesa de Prevención de embarazo adolescente. | Coordinar y articular con entidades rectores, ejecutoras y redes especializadas de protección de derechos de grupos de atención prioriatria, para garantizar el ejercicio de derechos. | PROCESO TÉCNICO | NA | Carla Acosta Saraí Ushiña Juan Carlos Pazmiño Paulina Topón | En el 2024 se participa de la Mesa de LORIVENAN-PIPENA. Se coordinó la conformacion del Comité de Prevención del Consumo de drogas; y se implementan jornadas de sensibilización en el Juan de Salinas, con estudiantes, docentes y padres de familia (51) Se participa de la Mesa Intersectorial de prevención de Desnutrición. Se activó la Mesa Técnica de PAPR DHH y Erradicación de la VCM; se cuenta con un plan aprobado. Se coordina con el CNII, CONADIS, CNIG y CNMH; jornadas de capacitación, apoyo técnico y asistencvia técnica. Se participa de la Red de Protección de Valle de los Chillos; para articular acciones y capacitaciones. Mesa Zonal de Habitantes de Calle e Inclusióm social Los Chillos; con el objetivo de establecer acciones conjuntas Quito-Rumiñahui. (Abordajes) | 100% | Cantonal | Cantonal | 7 | 8 | 2024-03-02 | 2024-12-20
|  | 2 Informes de Violencia contra las mujeres. (2023 segundo semestre) 2024 primer semestre. | 1 informe de violencia de género de enero a junio 2023. 1 informe de violencia de género de julio a diciembre 2022. | Visibilizar el contexto de violencia de género contra las mujeres a nivel cantonal. | PROCESO TÉCNICO | NA | Saraí Ushiña Difusión: Marco Ayala Francisca Salazar | En el 2024 se elaboró el informe anual 2023 de las situaciones de violencia de género contra las Mujeres de julio a diciembre 2023, y se elaboro el primer informe de violenbcia de género 2024, de enero a junio. Cargados al DRIVE: (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RUnsfyQ8BMdockmHnbLccOmFrj9qB9QK) A la par en relación a las solicitudes de medidas de protección recibidas en JCPD se conoce: Violencia BG-Mujeres: (113 solicitudes) Se empieza a visibilizar la cercanía de mujeres indígenas (4%) a la Junta para solicitud de medidas de protección, con mayor incidencia en mujeres solteras (46%), particularmente en el rango de edad entre 31 a 40 años, que representan el 28,3%. Se visibiliza a mujeres en condición de movilidad humana, accediendo a medidas de protección, quienes representan el 5%. A la par se identifica el acceso de mujeres con discapacidad a las medidas de protección, quienes representan el 2,7%, dato relevante en relación a años anteriores. La parroquia que presenta mayor solicitud de medidas de protección es Sangolquí, con el 61%, seguido de la parroquia de Cotogchoa con el 8%. El 50% de las mujeres vive violencia física. El 97% de las mujeres que se han acercado a la Junta de Protección de Derechos, cuentan con una boleta de auxilio. El 100% de los casos de violencia de género no cuentan con una sentencia. | 100% | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2024-02-02 | 2024-08-30
|  | # de informes de observancia de PPL 1 metodología de implementación de un Observatorio de Derechos. | 1 borrador de Informe preliminar de Observancia de la JCPD-2021 1 Metodología de Observancia | Observar y activar mecanismos de exigibilidad de derechos a nivel cantonal. | PROCESO TÉCNICO | NA | Paulina Topón Juan Carlos Pazmiño | Se capacitó al equipo del área de Observancia en metodología de observancia desde el CNII, e inicio el proceso de observancia a los CDI del MIES para conocer el porcentaje de implementación de la Política pública de niñez a través de los servicios de atención en primera infancia. (Se elebora informe de acciones y resultados) Se realizó el primer borrador de informe de proceso de observancia del cantón Rumiñahui a centros de desarrollo infantil directos y en convenio como parte de la política pública de desarrollo infantil integral del MIES, donde se elaboró los objetivos generales y específicos, metodología del proceso, Marco Conceptual, Marco Normativo y se revisó la información general enviada por parte del Consejo Nacional Intergeneracional. | 50% | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2024-01-02 | 2024-12-30
|  | # de alianzas estratégicas establecidas, para fortalecer el quehacer institucional del COPRODER. | 9 convenios se sostienen y dan continuidad. 2 convenios/acuerdos y cartas de entendimiento nuevos. | Fortalecer el Sistema de Protección de Derechos a través de alianzas estratégicas público-privadas y comunitarias. | PROCESO TÉCNICO | NA | Fernanda Ortiz Francisca Salazar (nuevas alianzas) Paulina Topón (nuevas alianzas y seguimiento) | En primer semestre se firmaron convenios y cartas de cooperación interinstitucional con aliados estratégicos como: 1. GRUPO CID, 2. Programa La Ribera, (Paulina Topon) 3. Instituto de formación artesanal MUNARA, (Mauricio Zapata) 4. Junta de Rumiñahui--CRUZ ROJA (Juan Carlos Pazmino) 5. HIAS-Quito sur. (Sarai Ushiña) 6. ISTER (Renovaciuon) (Sarai Ushiña) 7. COAC Luz (Renovacion) 8. Calsig. (Renovacion) | 100% | Cantonal | Cantonal | 4 | 8 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | # de informes de reporte de casos atendidos por la JCPD. 1 Informe anual de NNA 1 Informe de PAM | 1 proceso de capacitación a a JCPD, en acogida, recepción, avocatoria, audiencia y resolución de medidas de protección a MVV, PAM y NNA, con enfoque de discapacidades y movilidad humana. | Asegurar la protección y atención de NNA, MVV, MSV, PAM víctimas de violencia a nivel cantonal. | PROCESO TÉCNICO | NA | Saraí Ushiña Francis Salazar (matriz datos e infografía) | Durante el 2024 se recibió el reporte mensual de gestión de la Junta Cantonal de los meses de enero a noviembre 2024. Del que se desprende la siguiente información: Violencia a PAM Las mujeres adultas mayores entre 65 a 70 años, son quienes enfrentan en mayor medida situaciones de violencia en un 52%, el 9,5% refiere una discapacidad auditiva, el 4,8% discapacidad física, y el 85,7% no presentan ningún tipo de discapacidad. La situación socioeconómica de las personas adultas mayores es diversa; en donde el 19% NO tienen fuentes de ingresos económicos, el 24% tiene un ingreso por emprendimiento y el 57% recibe una pensión de jubilación. El 52% de las PAM, viven en contextos familiares violentos; de los cuales el 67% vive violencia psicológica, y el 33% violencia física, atentando directamente a su derecho a la integridad y vida digna. Violencia NNA (243 denuncias - 275 NNA) La mayoría de las vulneraciones de derechos de NNA ocurren en el ámbito familiar (72%), con alta incidencia de negligencia (38%), maltrato psicológico (35%) y maltrato físico (17%). Brechas en la gestión de expedientes y atención oportuna: Los 140 casos "sin audiencia" y los 100 expedientes con información incompleta reflejan problemas en la gestión procesal de los casos. | 100% | Cantonal | Cantonal | 11 informes mensuales de JCPD 1 anual de NNA 1 anual de PAM | 6 Informes de JCPD 2 Semestral de NNA 1 Anual de PAM | 2024-01-02 | 2024-11-30
| Capacitación y acompañamiento técnico al Sistema de Protección de Derechos. | 1 proceso de autocuidado y prevención de burnout. 1 jornada de capacitación en temáticas de derechos humanos. (TTHH) 1 proceso de institucionalización de los servicios locales de GAP. | 1 proceso de capacitación en Masculinidades y prevención de violencia. 1 proceso de sensibilización en derechos de PCD y accesibilidad. 1 Jornada de sensibilización a funcionarios del Cuerpo de Bomberos. | Garantizar la prestación de servicios a nivel cantonal de forma empática, oportuna y eficiente. | 1500 | 1500 | Saraí Ushiña | En el primer semestre se implementó el proceso PROTEGIDOS; para prevención del burn out y autocuidado a las instancias del SIPIDER, Mesa ETIM, Red de Movilidad y equipos DECE; en los meses de marzo y abril (22, 28 de marzo y viernes 5 abril). Del que participaron 80 personas quienes pudieron realizar actividades de descarga y contención emocional, ejercicios de distres y relajacion. | 100% | Cantonal | Cantonal | 90 | 80 | 2023-08-01 | 2023-11-30
[5 empty] | 0 | 0 | Juan Carlos Pazmiño | En el marco del Dia Internacional de la Abolición de la esclavitud del siglo XXI se capacitó a los profesionales parte del SIPIDER, en prevención de trata y trafico de personas y rutas de protección de derechos frente al abuso sexual: denominado "El cuerpo un territorio a proteger" del que participaron 28 personas. | 93% | Cantonal | Cantonal | 30 | 28 | 2023-09-01 | 2023-09-30
[5 empty] | PROCESO TÉCNICO | NA | Marco Ayala Francisca Salazar | En el 2024 se han realizado 20 reels con información de las instituciones parte del SIstema de Protección de Derechos de Rumiñahui; (FNCD, INDOT, OIM, Comando, JRS, FADC, AVON, USAID, CNR, DIR. AMBIENTAL GADMUR, MUNARA, CDCM, FMA, CIV, MSP, MIES, MSR, bOMBEROS, FND, FTQ) además, se generó un proceso educomunicacional con los niños y niñas de la Fundación Niños con Destino, en el marco del 12 de junio Dia Internacional contra el Trabajo Infantil. | 70% | Cantonal | Cantonal | 30 instituciones | 21 instituciones 9 NNA | 2023-08-01 | 2023-09-20
| Activismo comunitario, a través de la coordinación con la institucionalidad pública y privada en el territorio. | 1 proceso de activismo comunitario de 21 días. 1 proceso de sensibilización a nivel barrial (periféricos) # acciones comunitarias # de barrios/parroquias sensibilizados # participantes | 1 proceso de 21 dias de activismo comunitario, 2023. 5 Cineforos a nivel comunitario. | Fortalecer el tejido social comunitario y la convivencia familiar, en pro de disminuir los índices de violencia, desigualdad y discriminación. | 4650 | 4624.36 | 8 marzo (Cris y Carla) Mayo - feria interinstitucional 12 de agosto (Pauly) Equipo de la Secretaría 21 días - Juan Carlos Pazmiño Acciones comunitarias - Francis Salazar | En el marco del Día Internacional del Niño, y con el objetivo de resignificar la maternidad se desarrolló la feria comunitaria de servicios "inclusión es Protección", el jueves 30 de mayo del que participaron 30 instituciones parte del SIPIDER, y se sensibilizó alrededor de 400 personas. | 100% | Cantonal | Cantonal | 2000 | 400 | 2023-03-02 | 2023-12-10
[8 empty] | 400 PERSONAS 8M 2575 visitas al Museo. Feria de Salud Rumiloma 20p Feria de Salud-San Rafel-San Luis Prevención de Concejala: 60p Feria de Rumipamba - 20p Feria de la RED DEL VALLE-Conocoto: 150p Casa Abierta Independiente del Valle: 55P Feria de Salud Cotogchoa: 42 P | 100% | Cantonal | Cantonal |  | 3322 | 2023-03-02 | 2023-12-30
[8 empty] | 21 dias de activismo comunitario: (de acuerdo a lo que determina la Ordenanza 006-2014, art. 4: será la entidad coordinadora del SIPIDER (...) Desde la coordinación del COPRODER del Sistema de Protección de Derechos se lideraron 21 actividades de promoción, capacitación, sensibilización y educomunicacionales a nivel cantonal, abarcando a las 6 parroquias del cantón que iniciaron el 18 de noviembre con el lanzamiento de la Campaña, y culminó el 10 de diciembre 2024 a través de una feria interinstitucional de servicios. (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FdQ8oLszANAWRa4R2OjPXioByoS1irn5) | 100% | Cantonal | Cantonal |  | 500 NNA Y GAP | 2023-03-02 | 2023-12-30
Edu-comunicación: | Posicionamiento del COPRODER, a través de medios de comunicación. | # de alcance, seguidores y me gusta de Facebook. # de alcance y seguidores de Instagram # seguidores y me gusta de Tik Tok. # de coberturas. 1 Plan Comunicacional 2024. | Facebbok: Alcance: 192397 (Se triplico) Seguidores: 3505 Me gustas: 3079 3 voceras comunitarias | Generar un posicionamiento y reconocimiento del COPRODER a través de medios digitales. | PROCESO TÉCNICO | NA | Marco Ayala Francis Salazar | FACEBOOK (https://www.facebook.com/profile.php?id=100064534039335) 284.738 (alcance hasta diciembre) 3969 (seguidores hasta junio) 3277 (me gustas hasta junio) INSTAGRAM (https://www.instagram.com/coproder/) 808 (seguidores hasta junio) 44.356 (alcance hasta junio) TIK-TOK (https://www.tiktok.com/@coproder?lang=es) 245 (seguidores hasta junio) 3849 (me gustas hasta junio) 410 coberturas (https://www.facebook.com/profile.php?id=100064534039335 https://www.instagram.com/coproder/) Plan Comunicacional, en versión preliminar. | 70% | Cantonal | Cantonal | Facebook: alcance 250.000 (100%) Instagram: seguidores 1500 (54%) Tik tok: seguidores 1000 (25%) Coberturas: 20 (100%) | NA | 2/1/ 2023 | 2023-12-30
| Campañas de promoción de derechos a nivel cantonal | 8 campañas de promoción y sensibilización en derechos a nivel cantonal. | 6 campañas de derechos al 2023. | Sensibilizar e informar a nivel cantonal en temáticas de DDHH, a través de TICS. | PROCESO TÉCNICO | NA | Marco Ayala Francis Salazar Saraí Ushiña | En el año se han realizado 10 campañas; Tu y yo si podemos, Desmitificación del amor Romántico, Conmemoración de derechos, Te queremos segura, Campaña erradicación del TI-Mesa ETIM, Hagamos un Trato, Distintivo Igualdad e Inclusión, Semana Andina de Prevención de Embarazo Adolescente, Crisálida, 21 Días de Activismo. (https://drive.google.com/drive/folders/1FXYW69-7f7GA4kzwLuihFzP8ak9qqdqu) | 100% | Cantonal | Cantonal | 8 | 10 | 2023-03-01 | 2023-12-18
| Construcción de un sitio web institucional amigable y accesible. | 1. Página web 1 Aula de capacitación | 1 página web desactualizada. | Promover el acceso a la información, capacitación y sensibilización y transparentar la gestión intitucional. | PROCESO TÉCNICO | NA | Marco Ayala Francis Salazar Apoyo de todo el equipo | En el 2024 se contrató el servicio para la construcción de la página web, se entregó e instaló el layout gráficos al proveedor, la página ya es de acceso público y cuenta con los sitios webs: Inicio, institución, Transparencia, GAP, Rutas de Atención y Protección a Mujeres, Noticias y contactos. Y en el aula de capacitación se ha logrado el diseño de la misma , y la actualización y carga del Curso: "Protección más allá de la normativa" dirigido al COPRODER. | 90% | Cantonal | Cantonal | NA | NA | 2023-07-01 | 2023-08-01
Participación y actoria social | Fomentar la sensibilización de derechos humanos y buen trato para GAP, en los ejes de inclusión, participación y autonomía. | 1 proceso de sensibilización 6 parroquias sensibilizadas 2 Cooperativas de Transporte público (buses) sensibilizados. 1000 personas parte de los GAP sensibilizados. 100 personas en vulnerabilidad. 1 proceso de conmemoración y reinvindicación de derechos humanos. | 1 grupo de mujeres adolescentes formado con enfoque de derechos y herramientas psicosociales -Proyecto VIDA | Grupos de atención prioriatria informados, conocedores de sus derechos, mecanismos de acceso y axigibilidad. Sensibilizar a la comunidad en general sobre DDHH y buen trato través de medios digitales de comunicación. Promover la atención preferente y buen trato a PCD en el transporte público. | 50000 | 49106.49 | Carla Acosta Mauricio Zapata Fernanda Ortiz | 1. Proyecto denominado Colmena Rumiñahui le dice Si al Buen Trato, para implementar en un año fiscal, constituyendose en el Proyecto de Promoción de Derechos de GAP. Proyecto de sensibilización comunitaria,que ha avanzado a través de: 1. Una metodología y temario a trabajar e identificación al grupo poblacional de cada parroquia. (Sangolqui-PCD; Fajardo, Mujeres, San Pedro: Jovenes o adolescentes, Cotogchoa PAM, Rumipamba lideres y lideresas comunitarias y San Rafael; a través de Centros Comerciales). 2. Identificación de Cooperativas de transportes a participar (Los Chillos y Calsig), y elaboración de cronograma de capacitación. Se ha desarrollado 2 jornadas de sensibilización con representantes de la cooperativa los Chillos - 80 personas 3. Se inicio el trabajo con un grupo de Mujeres del Centro Femenino, Grupo Alpañan de Fajardo, PAM de Cotogchoa, Cashapamba, San Isidro y Rumipamba y PCD de la Fundación Mundo Arte, Fundación Antorcha de Vida, Centro Inclusivo del Valle, Corazones Mágicos, Isabella House, y Grupo de PAM y Mujeres de Capelo. A la par se inició el trabajo con NNA parte de la Fundación Niños con Destino y Fundacion Nuevo Dia y sus padres de familia y la Asociación de Recicladores (Mujeres, PAM, jovenes y movilidad humana) 4. Se cuenta con la línea gráfica del proyecto y se elaboró diseño y proceso del material promocional y didáctico. 5. Se ha realizado el acercamiento con los lideres barriales: Barrio el Colibri, El Rancho, Inchalillo, Rumiloma, Barrio Central de la Parroquia de San Pedro, Barrio Central de Cotogchoa, Albornoz, San Rafael, San Isidro, La florida, San Fernando, Capelo, Selva Alegre, San Marcos, Santa Clara, San Sebastian, a traves de alianzas estrategicas con Centros Comerciales: Plaza del Valle; San Luis Se ha trabajado en 6 parroquias; Sangolqui, Cotogchoa, San Pedro de T, Fajardo, Rumipamba y San Rafael a traves de alianzas estrategicas con Centros Comerciales: Plaza del Valle; San Luis. 6. Se lidera espacios de sensibilizaciòn comunitaria a travès de la participaciòn en Ferias, Conversatorios entre otros. | 100% | Sangolquí San Rafael Cotogchoa Fajardo San Pedro de T Rumipamba | Cantonal | 1100 | DIRECTOS: NNA: 209 60 FNCD-CETI 82 FNCD-MSR 27 FND 18 RANCHO 22 MENDICIDAD MUJERES: 217 30 CENTRO FEMEN IINO 13 ALPAÑAN 8-MUNARA 7 MUJERES-SP 39 CETI-MADRES 42 MUJERES MENDICIDAD 30 MUJERES-MSR 18 MUJERES-FND 30 SAN FERNANDO ADULTOS MAYORES: 227 22 SAN ISIDRO/FAJARDO 27 RANCHO 25 CAPELO 40 RUMIPAMBA 60 COTOGCHOA 38 CASHAPAMBA 15 SAN FERNANDO MOVILIDAD HUMANA 201 NUEVA SEMILLA 72 COMU. ASO VENEZOLANOS 37 FNCD-MSR 92 (FANILIAS NUEVAS) DISCAPACIDAD 229 9 FMA ANTORCHA 26 CORAONES MÁGICOS 26 ISABELLA HOUSE 24 CENTRO INCLUSIVO 24 CUIDADORES OTRAS FUNDACIONES 120 TOTAL: 1083 VULNERABILIDAD Recicladores: 32 TOTAL: 1115 INDIRECTOS:: TRANSPORTISTAS: 272 Los Chillos 166 Calsig | 2024-02-02 | 2024-12-31
GASTO INVERSIÓN |  |  |  |  | 11950 | 11977.06 | -27.06 |  | 89.87%
Elaborado por: | Ps. Saraí Ushiña Vilcacundo Analista de Seguimiento y E-PPL
Revisado por: | Soc. Juan Carlos Pazmiño Analista de Formulación T-PPL
Tlg. Fernanda Ortiz Analista Administrativo y TTHH y Financiero
Aprobado por: | Msc. Carla Acosta Secretaria Ejecutiva COPRODER
Note on N19: PERSONAL: 4 = 20% 17 = 57%
Note on I52: ====== ID#AAABL064bIE PERSONAL (2024-07-25 14:00:27) Prox: Prevencion de Riesgos Psicosociales, Posicionamiento del COPRODER (finales de julio), Rutas de Prevencion de Violencia (50% diseño de rutas, violentómetro y directorio de servicios en el cantón, plegable, en proceso el desarrollo de guiones y producción de videos), Crisalida espacio seguro (desarrollo de la muñeca, simbolo del proyecto, speech crisalida, cobertura de entrega de la muñeca crisalida y branding, en proceso desarrollo de guiones y videos), Distintivo Igualdad Inclsuion (en proceso), ETI (proceso educomunicacional: exposición fotográfica), 21 DIAS, SEPTIEMBRE, Proyecto VIDA (50% guiones, en proceso producción de videos).

## POA PLENO 2024
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Propuestas de Trabajo Pleno del COPRODER- 2024
ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLES
Fortalecimiento institucional | Sensibilizar, capacitar y promover la participación activa del Pleno del COPRODER, en la toma de decisiones. (formación en el rol y atribuciones del pleno y de los miembros consejo) | Pleno
Presentación de los grupos a los cuales se representa dentro del pleno, para conocer la labor y las necesidades que tiene cada GAP
Conocer sobre rutas y protocolos de actuación y activación del Sistema de Protección de Derechos
Participación y actoria social | Impulsar promotores de derechos en Rumipamba | Delegado GAD Rumipamba Marthita - Promotoras Derechos
| Impulsar la participación y actoria de jóvenes del cantón | Carlos Vera Mies (Voluntariado Vivo Joven)
| Generar la participación activa de cuidadoras/es para la promoción de derechos | Javier Sanguano
Incidencia política y articulación intersectorial | Observatorio de derechos de las mujeres /promoción, participación y actoria de mujeres | Marthita
| Foro/Conversatorio sobre derechos de la niñez (proyecto temporal de atención a NNA en situación TI) (encuentro cantonal/intercambio de experiencias) | Fabian

## Hoja1
5 | 5 | 5 |  | # BENEFICIARIOS ALCANZADOS
NA | NA | 7 | 5
NA | NA | 100 | 7 | 5 | 5
7 | 7 | 12 | 100
100 | 100 | 52 | 12
| NA | 4910 | 72 | 7
12 | 12 | 930 | 6231 | 100
NA | NA | 79 | 150
NA | NA | 70 | 4 | 12
NA | NA | 60 | 17
52 | 52 | 90 | 92
NA | NA | 35 | 57
4910 (drogas) 930 (mediacion) 83 (FdW) 70 A 60 ecopacific 90 padres y madres de familia JS | 4910 (drogas) 930 (mediacion) 79 (FdW) 70 A 60 ecopacific 90 padres y madres de familia JS 35 MUNARA-FND | 150 | 31 | 72
150 | 150 | 18 | 15
18 | 18 | 62 | 164 | 6231
62 | 62 | 57 | 1500 | 150
NA | NA | 15 | 3 | 4 17
98 (FMA-PCD) | 57 | 70 | 157 | 92
NA | NA |  | 8 | NA
NA | NA | 1 | 5 | 57
NA | NA | 80 | 80 | NA
NA | NA |  | 400 | 31
NA | NA | 8 | 3322 | NA
15 | 15 | 80 | 3 | NA
|  | 500 | 12435 | NA
70 | 70 | 2 |  | 15
|  | 30 |  | NA
NA | 30 | 7423 |  | 164
1 | 1
80 | 80
8 | 8 | pp |  | NA
NA | NA | 8 |  | NA
NA | NA | 9 |  | 1500
NA | NA | 11 |  | 3
NA | NA | 7 |  | 157
80 | 80 | 16
NA | NA | 10 |  | 8
NA | NA | 61 |  | NA
NA
500 | 500 |  |  | 5
NA | NA
2 | 2 |  |  | 80
NA | NA |  |  | NA
8-MUNARA 9 FMA 11 PAM-FAJARDO 7 MUJERES-SP 16-CF.UT 10 ALPAÑAN/MUJERES | 8-MUNARA 9 FMA 11 PAM-FAJARDO 7 MUJERES-SP 16-CF.UT 10 ALPAÑAN/MUJERES
400
3322
NA
NA
3
NA
¿