DELIBERACIÓN PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 2024

ACCIONES PREVIAS

| Tiempos | Actividad |
| --- | --- |
| 18 al 23 | Revisión de las preguntas por GAP, por parte del equipo de la Secretaría Ejecutiva: Jorge Armijos: Personas adultas mayores (1-20/ 29-40) NARANJA Juan C. Pazmiño: Mujeres (21- 28) COLOR LILA Saraí Ushiña: niños y niñas (41-60) (72-95) VERDE Paulina Topón: Adolescentes (96-120) AMARILLO Mauricio Zapata: Discapacidades (61-71) CELESTE |
| 18/06/2025 | Avanzada a la Fundación con el proveedor de la logística - 1 carpa de 6x12 (200 personas) - 5 carpas con paredes para trabajos en grupo (2 tableros por carpa; 10 tableros, 30 sillas en cada carpa) - 1 carpa de registro, 1 tablero / estación de bebidas (1 tablero) permanente (té, café, agua, galletes, break) - 1 carpa de Sonido; atril; consola, 6 inalámbricos, pantalla, grande, (televisores) |
| 19/06/2025 | Fernanda Ortiz y Jorge Armijos, en el proceso técnico de contratación incluir: - Agenda cultural: presentación musical (Artistas de la Riofrio) - Arlequines, zanqueros (5 personas mínimo) - Material de aseo papel higiénico, fundas de basura, jabón líquido. - Movilización; bus para bajar delegaciones de los GAP LEJANOS UN COORDINADOR Y 2 PAM. - Logística; estación de bebidas. (Refrigerios) - Interprete (contratado o gestión con GADMUR) |
|  | Equipo de Comunicación: - Video de Rendición de Cuentas - Carteles de logos de Comité, Coproder, y GADMUR con el nombre de las mesas de trabajo: - NIÑÓS Y NIÑAS - ADOLESCENTES - MUJERES - PERSONAS ADULTAS MAYORES - PERSONAS CON DISCAPACIDAD - Video de como llegar a la Fundación - Elaboración de invitación, publicación e impresión de invitaciones. - Brandeo y cobertura - Coordinar la transmisión en vivo. (Comunica si se debe prever punto de internet) - Himnos; Nacional del Ecuador y Cantón. - Diseño e impresión de carteles para orientar la llegada a la rendición de cuentas a colocar en las calles de ingreso (25 carteles en A3). - Cartelitos de los GAP tipo paleta para que cada facilitador guie a su grupo. - PPT de la RC-2024 |
| 18/06/2025 | Jorge Armijos/Fernanda Ortiz, envío de invitación de Rendición de Cuentas, dirección y ubicación al Sistema de Protección de Derechos de Rumiñahui, a todos, hacer seguimiento de participación. - FNCD - F NUEVO DIA - F. NUEVA SEMILLA - CEPAM - WARMI - LA RIBERA - SPI - DECES- DISTRITO DE EDUCACION - SALUD- SAI - MIES - DINAPEN - JCPD - F. MUNDO ARTE - Centro Inclusivo del Valle - Fundación Antorcha de Vida - Fundación Virgen de la Merced - MUNARA - PLAZA DORAL - CRUZ ROJA - ISABELLA HOUSE - CONADIS - CNII - CNIG - CNMH - ISTER - DEVIF - ESPE - POLCO-PARQUE - COOP TRANSPORTE LOS CHILLOS - COOP TRANSPORTE CALSIG - COOP. TRANSPORTE CONDORVALL - RED DEL VALLE - RED DE MOVILIDAD HUMANA - EMPRESAS (SARAI) - JEFATURA POLITICA - TENENCIAS POLITICAS - DIRECTORES DEL GADMUR - CONCEJALES - ALCALDE - ENTIDADES Y EMPRESAS GADMUR |
| 18/06/2025 | Paulina Topón y Francisca Salazar, realizaran la entrega de invitaciones físicas en los grupos e instituciones cercanas y aliados. Grupos a invitar: Niños y niñas: (delegación y/o 1 aula) (Pauly) - Fundación niños con destino, delegación - Esc. Carlos Cadena - Es. Juan Montalvo Adolescentes: (Fran) - Juan Montalvo - V.I.D.A - Babbage - Mahanaym - Santa Ana - Rumiñahui Adultos mayores: (Pauly) - Rancho - Santa Rosa - Fajardo - Cashapamba - Capelo - San Marcos - San Isidro - Rumipamba (3) Coordinador y 2 PAM - Cotogchoa (3) - Taxo (3) - Patahua (3) Mujeres: (Fran) - Centro Femenino - Promotoras - Alpañan - Colmena - Munara (delegación) Personas con discapacidad: - Fundaciones - Federación de personas sordas – FENASEC (Sr. Minchalo-Fer) |
| 24/06/2025 | Reunión con actores claves por GAD acompañar por cada mesa (9h00) Mujeres: Lolita y Milagros PAM: Rancho y Santa Rosa NN: Nuevo día, DECE A: Fundación nueva semilla, 1 chica del proyecto V.I.D.A (UEJM) PCD: CONADIS, CORAZONES MAGICOS, NANCY ARIAS 11h00 reunión delegada del Comité para acordar su presentación. (Elaborar la PPT Carla Acosta) |
| 25/06/2025 | Jorge Armijos: alista material 10 papelotes 15 marcadores de colores; negro, verde, azul, permanentes cinta Masking Hojas de registros Esferos azules Tablas de madera, Preguntas por grupo (impresiones) Carteles impresos, cinta Masking/scosh y o u doble faz. |
| 25/06/2025 | Fernanda Ortiz/Documentos para tener listos: Ordenanza del SIPIDER Ordenanza de ETIM Ordenanza Prevención Violencia POA 2024 Monitoreo final 2024 Detalle presupuestario 2024 Plan prevención Violencia aprobado 2024 |
| 24/06/2025 | Armado de carpas 9H00 (Fer) |
| 25/06/2025 | Adecuación logística sillas manteles, instalación de sonido y todo lo pertinente. (Marquito-Fer) |
| 26/07/2025 | 8h00 pruebas de sonido – Equipo de Comunicación |
| 26/06/2025 | 9h00 a 10h00 Intervención cultural |
| 26/06/2025 | 9h00 a 10h30 Murga; arlequines y o u zanqueros. |
| 26/06/2025 | Deliberación pública de 10h00 a 12h00 |

Nota: Código de vestimenta camiseta negra, pantalón jean azul, zapatillas.