## PLAN-RC
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN 2024 SUGERENCIAS CIUDADANAS PLAN DE ACCIÓN - 2025 - 2026
Nº | SUGERENCIAS CUIDADANAS | ACCIONES A EJECUTAR (COMPROMISOS) | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (MENSUALMENTE) | [11 empty] | DETALLE DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADO
[6 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Participación y actoría social
1 | Ampliar el alcance del PROYECTO VIDA | En la Fase de réplica planificada al segundo semestre ampliar la cobertura. | 2025-09-15 | 2026-03-15 | Secretaría Ejecutiva COPRODER | [8 empty] | X | X | X | X
2 | Acercar las instituciones públicas a los adolescentes para que conozcan sus funciones (Policia, bomberos) | En el marco del Plan de Coordinación Interinstitucional que se ejecuta con el Distrito; Jugar es Proteger. | 2025-09-15 | 2026-03-15 | Secretaría Ejecutiva COPRODER | [8 empty] | X | X | X | X
3 | Sensibilizar en unidades educativas y a los líderes barriales en temáticas de inclusión de personas con discapacidad. | Integrar a los líderes barriales en la Estrategia Yo puedo, Juntos podemos. | 2025-09-15 | 2026-03-15 | Secretaría Ejecutiva COPRODER | [8 empty] | X | X | X | X
4 | Extender la estrategia de promotoras a las 6 parroquias, con apoyo a líderes barriales. | En la Cuarto Edición al 2026. | 2026-01-15 | 2026-03-15 | Secretaría Ejecutiva COPRODER
5 | Promover el acceso a la información y el buen trato a las personas adultas mayores en barrios periféricos. | En el segundo momento de la estrategia Experiencias y Saberes. | 2025-09-15 | 2026-03-15 | Secretaría Ejecutiva COPRODER | [8 empty] | X | X | X | X
Incidencia política y articulación intersectorial
6 | Elaborar una politica pública de niñez y adolescencia que proponga la creación de servicios especializados desde la prevención y promoción de derechos y acompañamiento a familias. | Coordinar y articular con el SIPIDER de NNA la construcción de una hoja ruta y propuesta de Ordenanza. | 2025-09-15 | 2026-03-15 | Secretaría Ejecutiva COPRODER | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X
7 | Elaborar un diagnóstico de las problemáticas y dinámicas familiares con el apoyo del Siste de Protección de Niñez. | En el marco del Plan de Coordinación Interinstitucional que se ejecuta con el Distrito; Jugar es Proteger. | 2025-09-15 | 2026-03-15 | Secretaría Ejecutiva COPRODER | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X
8 | Elaborar un mapeo de actores institucional que brinden asistencia y ayudas técnicas de acceso público, a través de la página web. | En el marco de la estrategia de fortalecimiento institucional y del SIPIDER. | 2025-10-15 | 2026-03-15 | Secretaría Ejecutiva COPRODER | [9 empty] | X | X | X
Educomunicación
9 | Socializar y visibilizar los servicios del Municipio (GADMUR) comunitarios de prevención. (Talleres, clubs artisticos y culturales) | Elaborar una reunión de trabajo con las direcciones del GADMUR para conocer y socializar los servicios. | 2025-07-15 | 2026-03-15 | Secretaría Ejecutiva COPRODER | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
10 | Socializar datos de violencia en redes sociales de forma gráfica, amigablle y fácil entender. | Elaborar artes y post con el contenido del RUV al tercer cuatrimestre 2025 | 2024-08-15 | 2026-03-15 | Secretaría Ejecutiva COPRODER | [7 empty] | X | X | X | X | X